附件2

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）建设项目

验收自评报告

学   校   名   称    广西警察学院（盖 章）

特 色 专 业 名 称        治安学

负      责     人        覃泽敏

联   系   电   话       13152688818

广西壮族自治区教育厅制

2021年9月

填写说明

1.自评报告的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、项目建设情况

对照2018—2020年项目建设规划，说明2018年8月-2021年8月建设期内项目建设具体情况，包括建设的具体内容、财政资助经费支出情况、建设成果等方面。

（一）特色专业及专业群建设。

1.建设内容。

治安学专业建设坚持大治安模式和一警多能的理念，兼顾治安工作对特殊人才的需求，积极探索“校局互动，警学结合”应用型人才培养之路，形成了“专业素质与岗位能力相统一，实训与实战深度交融，实现‘教、学、练、战’一体化”的具有治安专业特色的系统化、嵌入式人才培养模式。治安学专业建设经过多年的努力奋斗，使治安学专业主干学科的教育质量和学术研究达到较高水平；专业体系进一步完善，专业的管理水平不断提高，办学效益、综合实力明显增强，建成广西治安管理方面高级应用型专门人才培养基地。

1.一个体系：构建以能力培养为核心、与地方经济互动、结构优化的应用型治安学专业体系。

2.两项改革：“教、学、练、战”人才培养模式改革，治安学专业为实战服务嵌入式培养模式教学改革。

3.三大建设：治安学本科人才培养基地建设，在职民警阶梯式职业培训基地建设，省级重点学科研究基地建设。

4.四项任务：建设一批区内外有影响的治安学精品课程、外警培训课程和教学模式；培养一批在国内有相当知名度的学科带头人和学科骨干；建设一批省级重点实验室和实训基地；建设一批在国内有影响的应用型研究所（或中心)，力争使学校的产学研平台建设、科研成果转化、科研项目与经费等各项科研指标达到国内同类院校的先进水平。

围绕专业建设目标，治安学专业建设坚持“一个体系，两项改革，三大建设，四项任务”的教学改革思路，构建并完善“教、学、练、战”一体化的具有治安专业特色的系统化、嵌入式人才培养模式，推动专业建设再上新台阶。

（1）人才培养方案与课程体系建设。贯彻落实相关专业类教学质量国家标准，修订完善人才培养方案，调整优化课程体系。有计划、有组织地进行课程建设，充分调动任课教师的积极性，推进课程教学改革与教学研究，提高课程教学质量。改革教学方法和考核方式，扩大小班化教学覆盖面，努力将治安学核心课程打造为精品课程。

根据公安类教学质量国家标准，将对治安学有三门课程进行更新。

课程更新情况表

| 原课程 | 新课程 |
| --- | --- |
| 《户政管理》 | 《公安人口管理》 |
| 《治安案件调查与处理》 | 《治安案件查处》 |
| 《公共安全危机管理》 | 《公共安全应急管理》 |

（2）治安学理论实训一体化特色教材建设

整合有效资源，根据本专业课程的需要，编写一套《治安学》理论实训一体化特色系列教材，满足课堂教学和实践教学的需要。

编写教材情况表

| 序号 | 教材名称 | 负责人 | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治安案件查处 | 刘建昌 | 2018年 |
| 2 | 治安秩序管理 | 覃泽敏 | 2018年 |
| 3 | 危险物品管理 | 曾伟 | 2018年 |
| 4 | 公安人口管理 | 李兴林 | 2018年 |
| 5 | 治安学总论 | 王艳斌 | 2019年 |
| 6 | 群体性事件预防与处置 | 吕美琛 | 2019年 |
| 7 | 公安群众工作 | 刘建昌 | 2019年 |
| 8 | 公共安全应急管理 | 周俊 | 2020年 |
| 9 | 社区警务 | 覃泽敏 | 2020年 |
| 10 | 涉外警务 | 曾伟 | 2020年 |

（3）实验实训教学课程建设

强化实践育人环节，增加实践教学比重，配齐配强实验室人员，提升实验教学水平。加强实践教学课程体系的建设，增强课程实验实训教学的力度。经过3年努力，专业课程的实验实训教学全部达到规范化和标准化。

（4）协同育人基地建设

与各地公安机关积极协调，建立学校层次和系部层面的校外教学实习基地和实践机制，使学生有机会、有条件得到多方面的实训锻炼。根据公安机关治安业务的发展和治安学专业的实践需求，逐步完善和拓展校外实训基地建设，争取通过3年的建设，把原来的协同育人实践教学基地再增加14个。此外，探索创新协同育人模式，在原有的集中实习、大型活动安全保卫等模式的基础上，与南宁市公安局合作，推进周末见习的协同育人模式。

现有治安学专业实践教学基地

| 序号 | 名称/合作单位 | 主要实践实习内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区公安厅出入境管理处 | 治安业务实践 |
| 2 | 南宁市保安服务总公司 | 治安业务实践 |
| 3 | 来宾市公安局 | 治安业务实践 |
| 4 | 柳州市公安局 | 治安业务实践 |
| 5 | 贵港市公安局 | 治安业务实践 |
| 6 | 桂林市公安局 | 治安业务实践 |
| 7 | 南宁市公安局 | 治安业务实践 |
| 8 | 德保县公安局 | 治安业务实践 |
| 9 | 广西壮族自治区公安厅治安警察总队 | 治安业务实践 |
| 10 | 柳州市公安局柳南分局 | 治安业务实践 |
| 11 | 防城港市公安局治安警察支队 | 治安业务实践 |
| 12 | 大化县公安局 | 治安业务实践 |
| 13 | 南宁市公安局仙葫派出所 | 治安业务实践 |

拟增加的治安学专业协同育人实践教学基地

| 序号 | 名称/合作单位 | 实践实习内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区公安厅反恐总队 | 治安业务实践 |
| 2 | 南宁市公安局地铁分局 | 治安业务实践 |
| 3 | 南宁市公安局治安警察支队 | 治安业务实践 |
| 4 | 南宁市公安局人口管理支队 | 治安业务实践 |
| 5 | 来宾市公安局治安支队 | 治安业务实践 |
| 6 | 东兴市公安局 | 治安业务实践 |
| 7 | 武宣县公安局 | 治安业务实践 |

（5）教学图书资源建设

加强治安学专业图书资料室建设。一方面设立纸质图书借阅区，大幅度增加治安学专业图书和报刊杂志，特别是外文资料的订阅能力；二是设置电子阅览区，与公安机关的公安网以及学校的图书馆对接，在浏览互联网各图书资源的同时，通过公安网浏览公安实务信息资源。

（6）专业群建设

以治安学专业建设为核心，在校内实验室、校外协调育人基地等教学资源上与交通管理工程、公安管理学、禁毒学等相近专业共享，相互配合，协调发展，建立专业群教学资源共享机制。

2.建设进度安排

（1）人才培养方案建设进度

2018年9月-2018年12月，完成治安学人才培养方案的修订。

（2）教材建设进度

2018年9月-2018年12月，完成治安案件查处、治安秩序管理、危险物品管理、公安人口管理四本教材。

2019年1月-2019年12月，完成治安学总论、群体性事件预防与处置、公安群众工作三本教材。

2020年1月-2020年12月，完成公共安全应急管理、社区警务、涉外警务三本教材。

（3）协同育人基地建设进度

2018年9月-2018年12月，与三个单位签订协同育人协议。

2019年1月-2019年12月，与两个单位签订协同育人协议。

2020年1月-2020年12月，与两个单位签订协同育人协议。

（4）专业图书资料室建设进度

2018年9月-2018年12月，完成专业图书资料室的图书采购和电子阅览区设备采购。

### 2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开治安研讨会 | 12 | 0 | 12 |
| 召开项目论证会 | 10 | 0 | 10 |
| 聘请专家费用 | 10 | 0 | 10 |
| 学生参加专业比赛和其他专业活动 | 3 | 0 | 3 |
| 合计 | 35 | 0 | 35 |

3.建设成果。

（二）实验实训教学基地（中心）建设。

1.建设内容。

充分利用各方资源，依托广西重点学科建设和自治区级重点实验室培育基地，关注专业群建设，加强实验室与校外实践基地建设。通过实验实训课程建设改革，在专业核心课程中增加了实验实训的内容，提高了实践课时占比，同时要求专业课程教师同时兼任实验员，参与到实验实训教学中，创新教学方法、修订实验实训教学大纲，深化体制改革，保证实验实训效果。

针对专业创新型人才和实战化人才培养的迫切需求，本专业充分利用行业资源、社会资源和校内资源，强化专业实验室、校外教学科研实践基地等建设工作。三年来，围绕治安学人才培养需要，先后建成8个专业实验室（包括1个虚拟仿真实验室）、14个校外实践基地，同时促进侦查理化检验重点实验室培育基地建设，争取建成自治区级重点实验室。

（1）安全检查与危爆物品处置实验室建设

单价：万元

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1 | X光机 | SMS-6550 | 台 | 2 | 15 | 30 | 安全检查实训 |
| 2 | 安检门 | SMS-B5500 | 台 | 4 | 1.2 | 4.8 | 安全检查实训 |
| 3 | 手持金属探测器 | MD-800 | 个 | 20 | 0.02 | 0.4 | 安全检查与危爆物品处置实训 |
| 4 | 车底视频检查仪 | GP-918 | 台 | 2 | 1.2 | 2.4 | 安全检查实训 |
| 5 | 便携式毒品爆炸物探测器 | QN-ED600 | 台 | 2 | 22 | 44 | 安全检查与危爆物品处置实训 |
| 6 | 台式危险液体检测仪 | YTW-2000 | 台 | 2 | 8 | 16 | 安全检查与危爆物品处置实训 |
| 7 | 防爆罐 | FBG-G1-601 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | 危爆物品处置实训 |
| 8 | 防爆毯 | FBT-501 | 个 | 2 | 1.2 | 2.4 | 危爆物品处置实训 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 101.5 |  |

（2）治安应急勤务实训室建设

单价：万元

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1 | 防弹衣 |  | 件 | 20 | 0.28 | 5.6 | 治安应急勤务实训 |
| 2 | 防弹头盔 |  | 个 | 20 | 0.16 | 3.2 | 治安应急勤务实训 |
| 3 | 金属防刺服 |  | 件 | 10 | 0.751 | 0.751 | 治安应急勤务实训 |
| 4 | 防割手套 |  | 双 | 20 | 0.0075 | 0.15 | 治安应急勤务实训 |
| 5 | 二代伸缩警棍 |  | 个 | 20 | 0.0179 | 0.358 | 治安应急勤务实训 |
| 6 | 催泪喷射器 |  | 个 | 40 | 0.0075 | 0.3 | 治安应急勤务实训 |
| 7 | 强光手电 |  | 个 | 20 | 0.0344 | 0.688 | 治安应急勤务实训 |
| 8 | 警绳 |  | 个 | 20 | 0.0025 | 0.05 | 治安应急勤务实训 |
| 9 | 执法记录仪 |  | 台 | 20 | 0.2796 | 5.592 | 治安应急勤务实训 |
| 10 | 警用多功能尼龙腰带 |  | 个 | 20 | 0.028 | 0.56 | 治安应急勤务实训 |
| 11 | 锁腰约束叉(防暴腰叉) |  | 个 | 20 | 0.045 | 0.9 | 治安应急勤务实训 |
| 12 | 不锈钢脚叉 |  | 个 | 20 | 0.018 | 0.36 | 治安应急勤务实训 |
| 13 | 三连发抓捕网枪 |  | 支 | 10 | 0.18 | 1.8 | 治安应急勤务实训 |
| 14 | 防暴盾牌 |  | 个 | 20 | 0.22 | 0.44 | 治安应急勤务实训 |
| 15 | 喊话器 |  | 个 | 3 | 0.038 | 0.114 | 治安应急勤务实训 |
| 16 | 自动阻车路障 |  | 个 | 5 | 0.25 | 1.25 | 治安应急勤务实训 |
| 17 | 警务通 |  | 个 | 5 | 0.465 | 2.325 | 治安应急勤务实训 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 24.4380 |  |

（3）智慧警务综合指挥调度实验室建设

单价：万元

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1 | 大型LDE高清显示屏 |  | 台 | 2 | 2.199 | 4.3998 | 综合指挥调度 |
| 2 | 台式计算机 |  | 台 | 10 | 0.8 | 8 | 综合指挥调度 |
| 3 | 控制台 |  | 个 | 8米 | 1 | 8 | 综合指挥调度 |
| 4 | 手持式对讲机 |  | 个 | 8 | 0.35 | 2.8 | 综合指挥调度 |
| 5 | 台式固定电话 |  | 个 | 4 | 0.008 | 0.032 | 综合指挥调度 |
| 6 | 警用无人机 |  | 架 | 2 | 5 | 10 | 综合指挥调度 |
| 7 | 智慧警务系统 |  | 套 | 1 | 100 | 100 | 综合指挥调度 |
| 8 | 大型会议桌（带20把椅子） |  | 套 | 1 | 0.5422 | 0.5422 | 综合指挥调度 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 133．774 |  |

（4）公安行政模拟办证大厅建设

单价：万元

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1 | 预受理工作台 | EMP2800 | 台 | 3 | 8 | 24 | 公安行政办证模拟实训 |
| 2 | 自助照相设备 | EMP2930 | 套 | 2 | 7.5 | 15 | 公安行政办证模拟实训 |
| 3 | 自助取证机 | EMP7880N-B | 套 | 1 | 30 | 30 | 公安行政办证模拟实训 |
| 4 | 数据加密机、应用代理服务器、模拟系统 |  | 套 | 1 | 15 | 15 | 公安行政办证模拟实训 |
| 5 | LED显示屏 |  | 个 | 5 | 1 | 5 | 公安行政办证模拟实训 |
| 6 | 台式机 |  | 台 | 16 | 0.6 | 9.6 | 公安行政办证模拟实训 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 98．6 |  |

（5）大型活动虚拟仿真实验室建设

单价：万元

| 项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1 | 机动消防泵 |  | 台 | 2 | 1.2 | 2.4 |  |
| 2 | 6米拉梯 |  | 架 | 2 | 0.15 | 0.3 |  |
| 3 | 65mm水带 |  | 盘 | 20 | 0.05 | 1 |  |
| 4 | 直流水枪 |  | 支 | 5 | 0.02 | 0.1 |  |
| 5 | 消防头盔 |  | 顶 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |
| 6 | 消防员灭火防护服 |  | 套 | 5 | 0.3 | 1.5 |  |
| 7 | 消防手套 |  | 付 | 5 | 0.01 | 0.05 |  |
| 8 | 消防安全腰带 |  | 条 | 5 | 0.01 | 0.05 |  |
| 9 | 消防员灭火防护靴 |  | 双 | 5 | 0.04 | 0.2 |  |
| 10 | 正压式空气呼吸器 |  | 具 | 5 | 0.8 | 4 |  |
| 11 | 佩戴式防爆照明灯 |  | 个 | 5 | 0.04 | 0.02 |  |
| 12 | 消防员呼救器 |  | 个 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |
| 13 | 方位灯 |  | 个 | 5 | 0.02 | 0.1 |  |
| 14 | 消防轻型安全绳 |  | 条 | 5 | 0.02 | 0.1 |  |
| 15 | 消防腰斧 |  | 把 | 5 | 0.01 | 0.05 |  |
| 16 | 消防员灭火防护头套 |  | 个 | 5 | 0.01 | 0.05 |  |
| 17 | 干粉灭火器 |  | 个 | 10 | 0.02 | 0.2 |  |
| 18 | 液化石油汽罐 |  | 个 | 2 | 0.03 | 0.06 |  |
| 19 | 油盆 |  | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |
| 20 | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 具 | 10 | 0.08 | 0.8 |  |
| 21 | 消防大斧 |  | 把 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 机动链锯 |  | 具 | 1 | 0.38 | 0.38 |  |
| 23 | 无齿锯 |  | 具 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
| 24 | 手动破拆工具组 |  | 套 | 1 | 0.85 | 0.85 |  |
| 25 | 液压破拆工具组 |  | 套 | 1 | 12 | 12 |  |
| 26 | 玻璃破碎器 |  | 台 | 1 | 0.6500 | 0.65 |  |
| 27 | 手持式钢筋速断器 |  | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 |  |
| 28 | 毁锁器 |  | 套 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
| 29 | 多功能挠钩 |  | 套 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
| 30 | 绝缘剪断钳 |  | 把 | 1 | 0.028 | 0.028 |  |
| 31 | 模拟场所设备 |  | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
| 32 | 模拟自动报警系统、自动喷水灭火系统 |  | 套 | 1 | 65 | 65 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 99.688 |  |

（6）模拟派出所的信息化改造

#### （7）签订治安学教学科研实践基地，共14个。

### 2.经费投入。

（单位：万元）

| 建设内容 | 财政投入 | 学校投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安检与危爆物品处置实验室 | 101.5 |  | 101.5 |
| 治安应急勤务实训室 | 24.438 |  | 24.438 |
| 智慧警务综合指挥调度实验室 | 133.774 |  | 133.774 |
| 公安行政模拟办证大厅 | 98.6 |  | 98.6 |
| 大型活动虚拟仿真实验室 | 99.688 |  | 99.688 |
| 模拟派出所 | 66 |  | 66 |
| 合计 | 524 |  | 524 |

- 建设成果。

- 安全检查与危爆物品处置实验室为学校与广西公安厅治安总队共建的实验室，主要进行安全检查、危险物品查控、危爆物品处置、爆炸案件现场处置等实训。适用本实验室的专业课程包括：《危险物品管理》、《公共安全应急管理》、《治安秩序管理》、《反恐形势与对策》、《消防管理》等。

- 治安应急勤务实训室为学校与广西公安厅警务保障部共建的实验室，主要进行群体性事件、恐怖主义袭击事件、治安灾害事故等各类公共安全事件的处置实训，并承担公安厅警务保障部对警用装备配装前的测试任务。适用本实验室的专业课程包括：《公共安全应急管理》、《反恐形势与对策》、《治安秩序管理》、《治安学总论》、《消防管理》、《社区警务》、《治安案件查处》等。

（3）模拟公安派出所，是根据我国相关法律、法规和公安部对公安派出所设置的相关规定，以公安机关的规范化公安派出所为蓝本，设置的与公安派出所一致的外观标识、设施设备、管理制度等的综合性实践教学场所。模拟派出所主要有办公区和办案区两个区域，办公区设置了接处警值班室、户籍办证室、调解室等，办案区设置了安全检查室、信息采集室、候问室、询问室、讯问室、辨认室、醒酒室、物证保管室等，可在模拟派出所中进行接处警、户籍和居民身份证办理、刑事案件办理、治安案件办理、治安调解等公安业务工作的模拟演练，满足治安学、公安管理学、侦查学、禁毒学等公安类专业和法学等相关专业的实践教学需要。适用本实验室的专业课程包括治安学十四门专业核心课程等，现阶段的建设主要是对现有的模拟派出所进行信息化改造。

（4）智慧警务综合指挥调度是治安学各专业实验室的指挥调度枢纽，主要进行110接处警、大型活动安全保卫、突发事件处置、各类治安业务现场指挥等的实训。适用本实验室的专业课程包括：《治安学总论》、《治安案件查处》、《治安秩序管理》、《公共安全应急管理》《消防管理》等。

（4）大型活动虚拟仿真实验室主要进行各公共复杂场所和大型活动的消防监督检查、火灾扑救等实训。适用本实验室的专业课程包括：《消防管理》、《公共安全应急管理》、《治安秩序管理》、《反恐形势与对策》、《社区警务》、《治安案件查处》等。

（5）公安行政模拟办证大厅是治安业务审批的综合性实验室，主要进行户政及居民身份证办理、出入境证件办理、驾驶员及机动车证件办理等实训。适用本实验室的专业课程包括：《户政管理》、《涉外警务》、《公安群众工作》、《交通管理概论》、《治安秩序管理》等。

（6）建设期内总共签订侦查学教学科研实践（协同育人）

基地共14个。

（三）教师队伍建设。

1.建设内容。

专业师资队伍整体实力与水平直接关系到人才培养质量与水平。本专业结合特色专业与学科建设需要，进一步优化学缘结构和知识结构，引进和培养学术带头人和学术骨干，通过引进与培养相结合，全面提高教师队伍学识水平和业务素质。

实行名师培养计划，通过成立团队建设、优先扶持、开展公共示范课等方式，全面带动提高教师整体素质。在专业内选配创新创业导师，定期派出教师到行业挂职、顶岗、锻炼，外出学习培训。邀请行业内专家对创新创业、教育教学和实践教学等进行指导，依托双千计划聘请驻校教官和兼职教官，充实实验实训教师队伍。

实行青年教师导师制，对青年教师开展传帮带，积极组织教师参加各级教学竞赛，鼓励、支持教师开展科研、教研，赴基层锻炼或服务行业社会，申报职称，提升学历，外出进修、访学、调研、参加培训、参加学术会议等。在本专业领域培养有影响力的专业带头人、学术骨干和中青年学者。

- 经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 财政投入 | 学校投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业培训 | 15 |  | 15 |
| 交流与学习 | 15 |  | 15 |
| 专业调研 | 12 |  | 12 |
| 博士、硕士学费 | 4 |  | 4 |
| 出版专著 | 20 |  | 20 |
| 《治安学》教育教学改革项目 | 15 |  | 15 |
| 合计 | 81 |  | 81 |

- 建设成果。

（1）教师人才队伍培养

培养、引进和转型三个渠道，建设一支“高学历、高职称、高水平”专业教师队伍，着力解决教师教育师资队伍建设中存在的结构性矛盾。

一是定向培养。建章立制，鼓励在职教师攻读硕士、博士学位，评定高级职称。制定制度支持教师提升学历水平，在2018年-2020年期间，在读博士每年报销学费1万元；在读硕士每年报销5千元学费。

二是积极引进。面向国际国内人才市场，以优惠待遇条件吸引治安学优秀团队和优秀人才，开展重大理论与实践问题的研究和关键领域攻关。面向公安机关遴选具有丰富经验和一定的学科教学理论研究成果、具备高级职称的实践型专家兼职从事治安学的教学科研工作。

三是校内资源整合。利用广西政法管理干部学院并入广西警察学院的契机，积极进行师资整合，吸收高学历、高职称的人才加入到治安学师资队伍中。

（2）青年教师培养

青年教师培养计划旨在提升青年教师科研能力、培养优秀青年学术骨干、为未来学科领军人才的成长搭建平台。通过设立青年教师教学、科研培育项目等措施，创造优秀人才脱颖而出的环境条件；通过分批次进修学习，整体提升青年教师学历层次；通过给任务、压担子，激发青年教师自我发展、自动提升的危机感、紧迫感。

（3）应用型专业师资建设

本学科将通过引进、引智、转型、校局合作等渠道，建立起一支满足教学科研需求，具有应用型专业知识结构、学习或实践背景的高水平师资队伍。

一是直接引进。吸引一批具有实践经验丰富，又能胜任教学工作的实践型人才补充到相关专业师资队伍中。

二是推动转型。选派治安学专业方向的在职教师，鼓励他们转换专业发展方向，通过短期进修、考取相关的资格证书等途径转为应用型专业师资。

三是增加比例。增加“双师型”教师的比例，特别注重从公安一线引进既有实践经验，又有扎实理论基础的专业人才充实到教师队伍，或担任客座教授。

（4）师资科研能力建设

一是建立支持出版专著的相关制度，每年资助治安学专任教师出版治安学专著1-2本。

二是建立《治安学》教育教学改革项目的相关制度，每年立5个《治安学》教育教学改革项目，有治安学专任教师作为负责人，其他教师和学生共同参与《治安学》教育教学改革项目研发，每个项目研发经费为1万元。

（四）信息化教学能力提升。

1.建设内容。

（1）在线开放课程建设

建设两门在线开放课程，并实现校内公安类专业共享。建设在线开放课程包括：反恐形势与对策、公安群众工作等。

（2）智慧教室相关课程建设

由学校统一规划建设智慧教室，实现教学环境智能化。治安学专业针对各门专业课程的实际需求，积极开发适合智慧教室的课程模块，实现课程的智能化教学。

（3）虚拟仿真实验教学项目建设

根据治安学的课程内容和公安机关实践的需求，建设两项虚拟仿真实验教学项目。拟建设虚拟仿真实验教学项目包括：治安案件的调查与处理、安全检查与危爆物品处置等。

- 经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 财政投入 | 学校投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线开放课程开发（2门） | 40 |  | 40 |
| 虚拟仿真实验教学项目（1项） | 50 |  | 50 |
| 合计 | 90 |  | 90 |

- 建设成果。

（1）在线开放课程建设

建设五门在线开放课程，并实现校内公安类专业共享。已建设在线开放课程包括：危险物品管理、社区安全防范、公安行政案件办理程序、治安秩序管理、消防管理等5门课程。

（2）智慧教室相关课程建设

（3）虚拟仿真实验教学项目建设

根据治安学的课程内容和公安机关实践的需求，建设两项虚拟仿真实验教学项目。拟建设虚拟仿真实验教学项目包括：警用无人机治安防控模拟仿真项目等。

（五）对外开放合作。

1.建设内容。

主动服务广西履行“三大定位”新使命，建立合作开放的“双向互通”中国—东盟人才培养体系。加大力度引进国内外优质教育资源，大力支持高校与国内外高水平大学举办合作项目。鼓励与国外高水平大学开展学分互认、联合培养、学位互授联授。做好学生“派出去”和“引进来”工作，加大学生出国交流、交换比例，提高留学生教育层次和培养质量。鼓励具备条件的特色专业人才培养方案与国外同类专业接轨，专业建设中借鉴国外高校先进的教育理念、课程设置、教学内容和教学方法。

1.建设内容

（1）与国外院校的交流与合作。我校从2016年开始与加拿大司法学院进行交流与合作，形式包括短训班和学分转换班。目前已经治安学本科专业学生已经有30人参训（其中短期班7人、学分转换班23人）。下一步将继续加强与该校的交流与合作，输送更多的治安学专业学生去参加学习。此外，争取扩宽渠道，与更多的国外院校合作，给学生们更多的出国学习机会。

（2）与国内院校的交流与合作。一是会议交流，通过召开治安学术研讨会以及参加与治安相关的会议，进一步加深与其他院校的交流与合作。二是举办治安学以及相关专业的专家系列讲座，把先进院校先进的教育理念、课程设置、教学内容和教学方法等引入我校治安学专业建设。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 财政投入 | 学校投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开治安研讨会 | 12 |  | 12 |
| 召开项目论证会 | 10 |  | 10 |
| 聘请专家费用 | 10 |  | 10 |
| 学生参加专业比赛和其他专业活动 | 3 |  | 3 |
| 合计 | 35 |  | 35 |

3.建设成果。

2018年9月-2018年12月，学生对外交流8人，召开全国性治安学术研讨会1次，邀请专家讲座2人，参与治安相关研讨会3人次。

2019年1月-2019年12月，学生对外交流10人，邀请专家讲座5人，参与治安相关研讨会10人次。

2020年1月-2020年12月，学生对外交流12人，邀请专家讲座8人，参与治安相关研讨会12人次。

（六）其他建设成效。

1.治安学专业建设为广西严峻治安形势提供服务

广西地处祖国西南边陲，是我国西部大开发地区唯一的沿边沿海自治区，也是多民族聚居区。改革开放以来，党中央、国务院相继作出了一系列促进广西改革开放和经济社会发展的重大决策,先后将广西纳入西部大开发战略实施范围，将南宁确定为中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会永久举办地，将广西建设成我国西南中南地区开放发展新的战略支点，这一系列重大决策给广西经济社会发展注入了新活力，推动了广西经济社会的快速发展。随着经济社会的发展，广西的社会治安形势也面临新的挑战：刑事行政案件高位运行，“黄赌毒”、传销、涉黑涉恶、涉枪涉爆的案件呈现高发，新出现的由治安部门管辖和查处食品安全、环境污染、欠薪事件、伪劣产品成为新的社会热点问题。人民内部矛盾凸显，影响社会治安稳定的群体性事件、灾害事故多样多发。对敌斗争形势复杂，“三股势力”人员在广西频繁活动给广西的社会治安秩序造成严重威胁。因此，为了给广西经济社会的发展提供稳定的社会治安环境，要通过加强治安学专业建设，为治安管理队伍提供高素质的专业人才。

2.治安学专业建设加强广西治安管理队伍建设

治安管理业务是公安工作的第一大业务，业务范围广、内容多，涵盖了户政、交通、消防、出入境等公安行政管理的大部分业务，这也决定了治安管理民警（下简称治安民警）是我国公安队伍中第一大警种，无论是全国还是广西公安机关治安民警数均占公安民警总数的50%以上。治安民警的数量和质量的高低，决定了治安工作的成效，也直接影响到公安工作的成效。目前广西治安民警队伍来看，数量不足、整体素质偏低，远远适应不了广西治安工作的需要。从学历上来看，高学历（硕博）治安民警比率低于全区民警的平均水平，而大专学历人数则高于全区平均水平，治安民警学历层次亟待提升。与全区公安民警学历进行比较，治安民警在低学历层次人数比重较大，业务素质参差不齐，与其承担的复杂任务和中国法治建设的要求不相适应。公安部《公安机关中长期人才发展规划纲要（2011-2020年）》指出，到2020年，本科学历公安人才比例应该提高至70%，而要提高治安民警队伍的整体素质，一要严把进口，大力引进高素质的治安学本科人才；二要切实加强在职民警的教育训练工作。加强治安学专业建设，是提升广西治安民警专业水平、培养高素质治安学专业后备力量的有效途径。

3.治安学专业建设为国际区域性警务交流合作提供服务

随着我国改革开放的深入，随着中国与东盟自由贸易区的建立，中国和东盟各国之间，广西和越南之间政治、经济、文化、科技、教育等领域的交往日益频繁，同时也带来了区域性的治安问题，如偷渡、拐卖人口、非法入境、非法滞留、走私等违法犯罪问题突出，严重危害区域内的治安秩序。面对这一新的治安形势，一方面要加强中国-东盟国家之间、加强广西与越南之间的治安执法合作，这需要我区具备大量高素质的警务人才；另一方面要加强中国-东盟国家的警务交流培训，这要求我区具备相应层次的培训、交流平台，能够聚集高规格的警务教育、研究和培训人才。因此，加强治安学专业建设，搭建我国与周边国家警务交流合作的平台，促进广西警务交流合作。

4.治安学专业建设为学校专业建设和发展提供品牌专业

国家人力资源社会保障部等六部门在《关于公安院校专业公安专业人才招录培养制度改革的意见》中指出要提高公安院校公安专业毕业生入警比例，确保公安院校毕业生成为公安队伍补充警力的主要渠道。在广西，自治区人事厅、财政厅、公安厅联合下文，公安机关每年招录人数的70%要从公安院校毕业生中招录。然而，现实状况是部属公安院校每年在广西招生名额极少，依赖部属公安院校培养是杯水车薪，但又不能由我区其他普通高校完成，无法满足广西公安管理工作对公安管理人才的需求。因此，治安工作的特殊性要求治安管理人才培养应当立足于本土培养，即分布在广西全区各级公安机关包含各地的1600多个公安派出所和公安队伍建设都需要具备从事治安管理工作核心能力、初步科研能力和创新能力的高素质治安管理专业的专门人才。我校是公安本科院校，培养本地化、具有地域特色的，满足广西治安管理工作需要的人才是其他院校不可替代的。治安学是一级学科公安学下的二级学科，已经被列入《广西警察学院发展定位规划（2014-2020）》、《广西警察学院“十三五”发展规划（2016-2020年）》以及《广西警察学院学科专业发展规划》，也是落实《中共广西壮族自治区公安厅委员会关于支持办好广西警察学院的意见》发展基础项目。加强治安学专业建设，不仅仅是学校主动适应广西经济社会发展需要的重要举措，也是学院贯彻落实公安厅的要求，提升专业服务公安工作能力的需要，更是全面推进我校本科建设，深化综合改革，更好发挥学校在公安工作和公安队伍建设中品牌专业的重要作用的迫切需要。

二、绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 立项时数值 （即规划中的当前值） | 2020年 目标值 | 验收值 （即当前值） | 自评说明 | 支撑材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学条件与规模 | 教学仪器设备总值（万元，含实验实训教学设备） | 674.5 | 1072.6 | 548.6 | 通过项目建设，新增教学仪器设备价值***万元，教学仪器设备总值从***增长至****，增长率达***，该项指标已完成。 | 1.教学仪器设备清单 |
|  | 教学仪器设备台套数（800元以上，含实验实训教学设备） | 107 | 186 | 12 | 通过项目建设，新增教学仪器设备**台（套），教学仪器设备台套数从***增长至****，增长率达***，该项指标已完成。 |  |
|  | 实验实训室数 | 18 | 23 | 16 | 通过项目建设，新建实验实训室**间，实验实训室总数从***间增长至***间，同时改建**间，该项指标已完成。（根据实际情况填写是否有改建） | 2.实验实训场地清单 |
|  | 实验实训教学场地面积（平方米） | 811 | 1058 | 600 | 通过项目建设，新增实验实训室**平方米，实验实训教学场地总面积从***平方米增长至***平方米，同时改建**平方米，该项指标已完成。（根据实际情况填写是否有改建） |  |
|  | 智慧教室数量 | 1 | 1 | 0 | / | 此项不纳入单个项目绩效 |
|  | 在校生总数 | 919 | 529 | 749 | / | 截止2021年9月30日数据，此项不纳入绩效考评 |
| 人才培养与教学改革 | 新开发课程数 | 1 | 3 | / | 项目建设期内，共新开发课程***门，具体课程清单和教学大纲详见附件材料。该指标已完成。 | 3.新开发课程清单、教学大纲 同上 |
|  | 其中：新开发实验实训课程数 | 1 | 3 | / | 项目建设期内，共新开发实验实训课程***门，具体课程清单和教学大纲详见附件材料。该指标已完成。 |  |
|  | 小班化教学课程在学年度开设所有专业课中的占比 | 30% | 80% | 10% | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设专业课**门，其中***门的选课人数少于40人，所占比例为***，该项指标已完成。 | 4.2020-2021学年专业课清单 |
|  | 创新创业教育类课程数 | 2 | 2 | 1 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设创新创业教育类课程**门，其中***门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 | 5.2020-2021学年创新创业教育类课程清单（如课程名称上看不出创新创业教育属性，请提供课程内容简介） |
|  | 在线课程数 | 0 | 2 | 0 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设在线课程**门，其中**门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 | 6.在线课程清单 |
|  | 其中：在线开放课程数 | 0 | 2 | 0 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设在线开放课程**门，其中**门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 |  |
|  | 其中：小规模专有在线课程（SPOC）数 | 0 | 2 | 0 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设SPOC**门，其中**门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 |  |
|  | 实验实训项目数 | 60 | 68 | 56 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设实验实训项目***个，其中***个为项目建设期间新开发，该项指标已完成。 | 7.实验实训项目清单 |
|  | 其中：虚拟仿真实验教学项目数 | 0 | 2 | 0 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设虚拟仿真实验教学项目***个，其中***个为项目建设期间新开发，该项指标已完成。 | 8.虚拟仿真实验项目清单 |
|  | 签订合作协议的合作单位数量 | 10 | 14 | 7 | 在项目建设期间，共与**家企业（政府部门、行业协会、科研院所）签订合作办学协议，具体包括：*****公司、****公司、******公司、***。该项指标已完成。 | 合作单位名单、合作协议 |
|  | 校企合作开发课程数 | 2 | 4 | 1 | 在项目建设期间，共与***家企业合作开发课程***门，该项指标已完成。 | 9.校企合作开发课程清单 |
|  | 实践教学占总学时的比例 | 40% | 42% | 39% | 本专业最新版的人才培养方案中，教学计划共包括***个学时，其中实践教学共***个学时，占总学时的**%。 | 人才培养方案（应包含实践教学学时的合计数和在总学时中占比的计算说明） |
|  | 校内实践教学占实践教学总学时的比例 | 67% | 70% | 67% | / | 不纳入绩效考评 |
| 人才培养与教学改革 | 新开发教材数 | 4 | 10 | / | 在项目建设期间，本专业的专任教师共新开发教材***本，该项指标已完成。 | 10.新开发教材清单，封面、版权页及目录的复印件 |
|  | 其中：新开发实验实训教材数 | 4 | 10 | / | 在项目建设期间，本专业的专任教师共新开发实验实训教材***本，该项指标已完成。 |  |
|  | 发表教学研究论文数 | 2 | 6 | 27 | 在项目建设期间，本专业专任教师共发表***篇与本专业教学相关的论文。该项指标已完成。 | 11.发表教学研究论文数 |
|  | 是否修订人才培养方案 | 是 | 是 | 是 | ****年***月，组织召开人才培养方案修订专家论证会。修订后的人才培养方案于***学期开始实施。（根据实际情况撰写）该项指标已完成。 | 修订后的人才培养方案及修订情况说明 |
|  | 是否参加专业认证 | 否 | 否 | 否 | ***年***月***日，*****委员会专家进校开展专业认证工作。根据《*****》文件，本专业已通过专业认证。该项指标已完成。 | 已通过专业认证的提供认证结果文件，已进校未公布结果的提供专家进校的照片或文件 |
|  | 学生职业资格证获得率 | 无 | 无 | 无 | 2021届毕业生共**人，其中***人获得职业资格证，占毕业生总数的**%。该项指标已完成。 | 12.学生职业资格证获得率统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生数 | 20 | 30 | 20 | 2021届毕业生共**人，其中**人参与过科研项目，**人参加过大学生创新创业训练计划，合计共**人，占毕业生总数的**%。该项指标已完成。 | 13.学生参与科研/创新创业训练项目情况统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生占比 | 3% | 5.7% | 3% |  |  |
| 教师队伍 | 专业专任教师数 | 28 | 32 | 26 | 目前，本专业共有专任教师**人。自2018年立项建设以来，引进专任教师*人，*人离职，专任教师数增长*人。该项指标已完成。 | 14.专任教师统计表 |
|  | 其中：实验实训教学教师数 | 28 | 32 | 26 | 目前，本专业共有**名教师负责实验实训教学。自2018年立项建设以来，引进实验实训教学教师*人，*人离职，实验实训教学教师数增长*人。该项指标已完成。 |  |
|  | 高级职称专任教师占比 | 61% | 66% | 58% | 目前，本专业共有专任教师**人，其中正高级职称*人，副高级职称*人，合计*人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 硕士研究生学历专任教师占比 | 61% | 66% | 58% | 目前，本专业共有专任教师**人，其中硕士研究生学历的*人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 博士研究生学历专任教师占比 | 7% | 13% | 4% | 目前，本专业共有专任教师**人，其中博士研究生学历的*人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 高级职称专任教师中为本科生上课的比例 | 100% | 100% | 100% | 目前，本专业共有高级职称专任教师**人，其中**人在2020秋季学期或2021春季学期为本科生授课，占高级职称专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 双师型专任教师占比 | 75% | 78% | 73% | 目前，本专业共有专任教师**人，其中双师型教师**人，占专任教师总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 到企业、科研院所、政府等部门挂职锻炼的专任教师人数 | 2 | 6 |  | 在项目建设期间，共有**名专任教师到企业、科研院所、政府等部门挂职。该项指标已完成。 | 15.专任教师挂职情况统计表 |
|  | 参加海外留学、进修、访学等的专任教师人数 | 3 | 3 | 2 | 在项目建设期间，有**名专任教师到境外高校留学，*名教师到境外高校访学，合计*人。该项指标已完成。 | 16.专任教师海外经历统计表 |
|  | 聘请行业企业人员担任兼职教师数 | 10 | 14 | 10 | 在2020秋季学期和2021春季学期，本专业共聘请**名来自企业、行业、科研机构的人员担任兼职教师。该项指标已完成。 | 17.外聘和兼职教师统计表 |
| 对外开放合作 | 是否与国外高水平大学合作办学 | 是 | 是 | 是 | 本专业与***国的****大学联合举办****中外合作办学项目。（根据实际情况撰写） | 如有合作办学协议，请提供协议扫描件，如无协议，请根据情况提供证明材料 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生人数 | 0 | 0 | 0 | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到国内高水平大学交流，该项指标已完成。 | 18.本科生到国内高水平大学交流情况统计表 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 | 0 | 0 | 0 | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到国内高水平大学交流，该专业在校生为**人，交流学生占在校生总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生人数 | 8 | 12 | 8 | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到境外高水平大学交流，该项指标已完成。 | 19.本科生到境外高水平大学交流情况统计表 |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 | 0.9% | 2.7% | 0.9% | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到境外高水平大学交流，该专业在校生为**人，交流学生占在校生总数的**%。该项指标已完成。 |  |
|  | 留学生人数 | 0 | 0 | 0 | 截止2021年9月30日，本专业共有留学生**人。该项指标已完成。 | 19.留学生名单统计表 |

注：

1.对照上报教育厅的2018-2020年项目建规划终稿中列明的绩效目标，逐条填写完成情况。

2.“立项时数值”即规划中的“当前值”。验收值：一般为截止2021年8月底的数值，或者按照自评说明、支撑材料要求的时间填写。

3.自评说明：表格中所填内容为示例，各项目可根据实际情况进行调整。

4.请各项目登录信息平台填报绩效目标完成情况，并上传支撑材料。支撑材料的有关表格请登录信息平台下载。

5.请各项目整理好纸质版支撑材料和相关证明材料，做好迎接实地核查的准备工作。

三、项目资金支出情况

（一）项目资金支出情况统计

单位：万元

| 专项财政补助经费总额 | 各项建设内容支出统计 | 专项财政补助经费实际支出额度 | 学校配套建设经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 合计 | 800.0000 |  |
| / | 专业及专业群建设 | 140.0000 |  |
| / | 实验实训教学基地（中心）建设 | 473.0373 |  |
| / | 教师队伍建设 | 86.9 |  |
| / | 信息化教学能力提升 | 149.0578 |  |
| / | 对外开放合作 | 0 |  |
| / | 其他 |  |  |

注：经费的支出统计截止到2021年8月30日。本表内容需经学校财务部门审核。

（二）资金支出情况分析

请说明项目资金是否足额拨付，是否存在挤占、挪用等问题，实际支出和规划中制定的预算是否相符，主要存在的差异，产生差异的主要原因；财政补助经费的支出进度，如果偏慢，请说明原因。

三年建设期内，资金基本足额拨付。实际支出与预算金额基本相符，但是由于资金下发时间与年度安排存在时间差，导致2018年开始建设时，经费尚未下达，在此情况下，为避免资金未按时到位导致建设脱节，学校统筹安排治安学专业特色专业经费的使用，协调分配资金使用的时间。此外，由于治安学等专业教学资源相对集中，为有效利用教学资源，实行共建实验室等方式，促进学科融合，保证教育教学质量合人才培养质量，因此部分实验室建设时存在多个专业共同投入资金的情况，经过协调，整个专业群建设的资金总额与下达的经费总额一致。

四、项目组织管理

（一）充分发挥特色专业及实验实训教学基地建设专家指导小组的作用，做好顶层设计，加强项目整体规划和管理。

学校高度重视特色专业项目管理与建设，获得立项后，立即组建了由校长牵头，校内各学科专家组成的特色专业及实验实训教学基地建设专家指导小组。充分发挥专家在项目建设中的指导与把关作用。科学规划，做好顶层设计，指导完善项目的整体规划。健全项目管理制度，从制定任务书、跟进项目建设进度、建设任务完成情况验收等各个环节加强对项目的监管。统筹、沟通各职能部门之间分工合作，协同推进项目建设。多次召开特色专业项目建设推进会，专题研究了各项目的进度与资金的使用安排

（二）严格落实专家论证制度与逐级审查制度，确保各个专业科学编制的项目建设任务书符合要求、可行性强、成效显著。

学校按照桂教高教[2018]52号文件精神，对各特色专业建设的内容，严格执行专业、教学管理部门、校领导三级审查制。首先，要求各个特色专业编制好年度任务书后，组织召开专家论证会，邀请校内外专家、相关职能部门人员对建设内容进行评议，根据专家的意见对任务书进行修改完善，再由教务管理部门组织专家审议，最后，经校长办公会研究通过后方能报送教育厅。通过专家论证制度与逐级审查制度，确保建设任务书的质量。

为了制订好特色专业建设任务书，各个专业组织召开了专家论证会，根据专家的意见对任务书进行了再次修订。对各个项目的年度建设任务书的科学性与可行性进行论证，在确保能够完成年度建设任务的基础上，进一步加强与凸显专业的特色；对年度建设任务书中项目资金分配的合理性进行论证，做到硬件建设与内涵建设的资金分配相对合理。对年度建设任务书中绩效指标设置的合理性进行论证，确保绩效指标切实可行且能够体现建设成效。完善项目建设任务书的论证机制，确保制定的建设任务具备可行性，能够凸显建设成效。

（三）结合学校转制工作，在制度建设、岗位设置与绩效分配方案上向特色专业倾斜，加大对专业负责人的选拔培养力度，加强扶持特色专业的教学队伍建设。

2020年是学校的转制年，在新出台的岗位设置与聘用实施方案与绩效分配方案中，均体现出对专业技术岗教师的重视与政策倾斜，特色专业的师资队伍建设将直接受益。其次，学校将加强专业师资队伍建设，特色专业建设，列为2020年度党政工作要点，作为本年度的重点工作予以推进。

（四）学校加强与完善制度建设，从制度层面为教师队伍建设提供必要的监督、管理与保障。制订《广西警察学院本科专业建设管理办法》、《广西警察学院本科专业负责人管理办法》，《广西警察学院关于加强教学管理队伍建设的若干意见》，《广西警察学院课程建设管理办法》，修订《广西警察学院教学名师计划实施办法》，有利于引进和培养高层次人才和高水平团队，加强师资队伍建设，提升教师的专业能力和教学水平。

# 五、存在的问题和下一步工作计划

（一）专业办学特色与优势有待于进一步突显。

侦查学专业经过六年左右的发展与积累，在人才培养工作中积累了较丰富的经验，在探索人才培养方案等方面取得了可喜的成绩，人才培养质量得到了稳步提高，受到了用人单位的广泛好评，但随着社会对人才需求的不断变化，对人才培养也提出了更高的要求，本专业在如何适用社会需要变化，及时调整人才培养方案、突出专业办学特色等方面所做的工作还不够多，改革的步伐还有待进一步加强。以进一步突显专业办学特色与综合优势。

（二）人才培养模式改革与创新有待于进一步深化。

2018年以来，治安学专业针对如何提高学生创新与实践能力，探索人才培养模式改革等方面做了大量有益的探索，也取了明显的成效。但因受到行业和专业本身多种因素影响，在如何进一步深化与产学研合作单位在人才培养等方面合作，以充分利用社会资源提高学生实践动手能力与创新能力培养等方面还大有潜力可挖。

（三）课程建设与教学研究有待于进一步加强。

2018年以来，尽管本专业课程建设与教学研究等工作中也取得了一些成绩，但在专业教材编写、网络课程建设、试题库建设等方面还存在明显不足。特别是教学研究、教研成果培育与申报等方面力度还很不够，老师们对课程建设与教学研究的意识不强、积极性还不高，在一定程度上影响了教学研究工作质量与水平。需要采取切实可行的激励措施加以解决。

六、学校审核意见

负责人签字 （公章） 年 月 日