附件2

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）建设项目

验收自评报告

学   校   名   称     广西警察学院（盖 章）

特 色 专 业 名 称            禁毒学

负      责     人            张晓春

联   系   电   话          13077778883

广西壮族自治区教育厅制

2021年9月

填写说明

1.自评报告的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、项目建设情况

广西警察学院禁毒学专业自2018年获得特色专业和实验实训教学基地一体化建设项目以来，以特色专业建设为主线，一体化推进专业建设和实验实训教学基地建设，推进教师队伍建设和信心化教学能力建设、对外开放合作。三年来，在项目的支持下，禁毒学专业在产教融合、信息技术与教学深度融合、深化创新创业教学改革等方面都取得了长足的进步。成为国内同类高校中有影响、有特色、有竞争力的专业。

（一）特色专业及专业群建设。

1.建设内容

一是根据适应性为原则开展特色专业和专业群建设，努力培养满足禁毒工作需要，也具备适应专业岗位群需求，有一定竞争力的高素质专业人才。二是以创新性为原则，以兼容并包的态度与本校侦查学、刑事科学技术、治安学、社会工作专业共建专业群，发挥数个专业师资和生源优势，不断开辟禁毒学研究的新方向,并在不断创新中保持优势。三是示范性为原则，以特色专业建设为契机, 与专业群实现教学资源共享与优势互补，带动学校专业群以外的其他专业共同发展。四是以协调性为原则，注重协调好本专业与与专业群人才培养目标、课程设置之间的差异，真正做到同发展、共进步，共同构建和谐、稳定的专业群。

（1）调整和优化人才培养方案，突出人才培养特色

三年来，禁毒学专业以国家一流专业为标杆，以标准、专业、课堂、教师为要素。以文化建设为抓手一方面注重提升师德水平。结合广西特殊区位优势，在专家的指导下优化人才培养方案，发挥专业在服务国家总体安全中的重要作用，注重培养禁毒学专业学生知识、素质、能力的协调发展，以突出专业办学特色。

（2）调整优化课程体系

三年建设周期，禁毒学专业针对时代发展的需要，对人才培养质量进行的调整，突出习近平法治思想进方案、进课程、进课堂。整合法学类基础课程，使学生法学知识与专业的结合更加紧密，构建法治教育课程体系；优化实践课时的比例，着重培养学生走进社会，发现问题、分析问题、解决问题的能力。

（3）推进教学改革，提升育人质量和水平

在教学任务承担、教学精力投入、教学改革、教书育人等方面率先垂范；另一方面将文化建设的内容落实到专业和专业群学生中。通过开展读书活动、文体活动，将三全教育贯穿学生培养全过程，以文化人、以文育人，通过加强文化建设培养三观端正、符合社会需求、行业需求的高素质的预备警官。

专业建设方面全部实现总体建设预期目标。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特色专业建设规划和 培养方案论证 | 5 |  | 5 |
| 实践教学基地建设 | 10 |  | 10 |
| 专业及专业群文化建设 | 20（大学生创新创业项目每个3000；学生获地厅级奖励奖1000，获省部级奖励奖 2000） |  | 20 |
| 专业及专业群教学建设 （资助教改项目研究等） | 20（校级项目1万/个，地厅级1万/个，省部级项目2万/个，国家级项目4万/个） |  | 20 |
| 专业群交流平台建设 | 10 |  | 10 |
| 专业群科研建设 | 20（校级项目 1 万/个，省部级项目2 万/个，国家级项目 4 万/个） |  | 20 |
| 合计 | 85 |  | 85 |

注：其他建设内容均参照此表列明经费支出情况。

3.建设成果

（1）依照新的理念和思路修订完善了人才培养方案

在特色专业建设周期，禁毒专业通过每年邀请专家“问诊”的方式，对在新时期科学落实教学质量国家标准有了新的认识。三年来，中国刑警学院副书记、教育部高等学校公安学类专业教学指导委员会委员肇恒伟教授，西南政法大学侦查学院院长、教育部高等学校公安学类专业教学指导委员会委员任惠华教授，南京森林警察学院院长、教育部高等学校公安学类专业教学指导委员会委员张高文教授，西北政法大学公安学院院长、教育部高等学校公安学类专业教学指导委员会委员程军伟教授，广西大学党委常委、统战部部长、社会科学规划处处长曾冬梅教授，桂林电子科技大学教务处长郭庆教授，公安厅刑侦总队长吕开旺，禁毒总队二级警务专员欧德成，贵港市公安局长朱永辉，南宁市公安局副局长吴宏飞等专家对本专业三年建设项目和2018、2019、2020、2021级人才培养方案、课程体系进行审阅，并提出建议和意见。

通过专家“问诊”，禁毒学专业对培养方案进行了如下修改：

一是将习近平法治思想的培养纳入培养方案，明确了符合现代本科教育教学理念，满足新时代侦查人才培养需求，适应广西边疆、民族地区发展形势的人才培养目标。培养规格突出对学生知识、能力、素质的协调发展，课程设置符合国家标准，课程结构梯度合理，内容重点突出，学分比例适度，选修课程更为注重人文、科学素养。

二是减少专业基础课的课时量，增加核心课时占总学时的比例。2021级版本的培养方案中课程体系中，8门专业核心课程虽然名称没有改变，但总课时量占总学时比例增加了，突出了专业特点。专业还有35门固定课外选修课。必修课占课程总学时71.3%左右，实践学时占课程总学时约38%。规定专业实习时间不少于20周，见习时间不少于60天，采取集中实习、见习的形式，确保学生有充足的时间深入具有特色的一线实战部门学习公安业务知识与技能。

三是对严格贯彻落实培养方案有了更深刻的认识。2018-2020年间，禁毒学专业建设取得长足进步，获得自治区一流专业。专业核心课程《毒品预防》获自治区一流本科课程，同时也获得校级思政示范课立项，《课程思政视域下公安本科翻转课堂实施路径探索》获广西教改立项。

（2）在校内及广西各地市县建设了实践基地

三年来，禁毒专业依托侦查学院，在南宁市、贵港市、防城港市等地建设了市、县级共14个实践教学基地，聘请优秀基层民警担任实习（见习）指导教官。深入探索建设深层次的校局合作模式和具有特色的禁毒专门人才培养模式。充分发挥学校和公安机关两种不同的教学环境与教育资源的优势，采取课堂教学与学生参加实战有机结合的方式，培养禁毒部门所需的复合型应用人才。

三年累计派出约302名禁毒学专业学生赴校外教学实践科研基地开展专业实习与见习。专业教师还带领学生到南宁市强制隔离戒毒所、南宁禁毒支队、宾阳禁毒大队等单位开展现场教学。目前学生通过调研析出的成果《留守经历对吸毒行为的影响》已经发表在《法治与社会》，并作为广西2019年调研报告之一提交公安部禁毒局。2020年在上思县实习的学生协助上思县禁毒办在开展毒品预防教育、做好社区戒毒人员脱贫工作方面取得显著成效，得到上思禁毒办的高度评价；2021年在凭祥实习的学生连续参与破获贩卖毒品案件，缴获毒品海洛因7.7公斤。

（3）深入推进教学改革

围绕人才培养目标和专业学科知识更新的需要，禁毒学专业通过与实战部门共同建设课程、外请行业专家承担教学任务等方式，对课程教学内容、教学方式、考核方式进行调整和改革，全面培养学生的学习的积极主动性，学生的科学素质、专业能力和创新精神和实践能力都得到全面培养。如在专业核心课程《禁毒学导论》中全面推行翻转课堂教学改革，对学生的思维能力、文献检索和阅读能力、口头表达能力、写作能力进行训练，并取得良好的效果。将《毒品预防》从传统的讲授+实训改为社会实践课程，让学生通过实践深入社会，提升发现问题、分析问题、解决问题的能力。在《毒品违法犯罪案件侦办》中全面推行项目引导教学和过程考核。

（4）构建了创新能力培养体系，创新创业成果丰富

专业将文化建设的内容落实到专业和专业群学生中。通过开展读书活动、文体活动、组织各项竞赛、组织学生积极参加大学生创新创业项目申报、指导参加互联网+大学生创新创业竞赛等一系列活动。三年来禁毒学专业的学生共65人次参加12个科研项目，57人次10个大学生创新创业项目研究，科研和创新创业项目参加比例达到54.7%。团队教师坚持将三全教育贯穿学生培养全过程，以文化人、以文育人，通过加强文化建设培养三观端正、符合社会需求、行业需求，具有创新精神的高素质的预备警官。在校生的活动多次被中国禁毒、中国禁毒报、法制网、南宁电视台等媒体报道。学生参加互联网+大学生创新创业竞赛获、“挑战杯”大学生创新竞赛都取得了良好的成绩。

- （5）协助承办第十届全国命案卷宗评比。

通过协助承办大型的全国性学术活动，收集教学与科研素材，为建设毒品案件侦查教学证据收集和运用提供了宝贵而丰富的资源，组织相关专业教师全程参与阅卷与点评活动，学习专家学者精湛的业务知识，开阔专业视野。本专业在行业内的影响力得到了显著提升。

（二）实验实训教学基地（中心）建设。

1.建设内容

牢牢把握强基础、强专业的思路，综合运用校内外资源，建设实验实训教学基地。主要的建设内容包括：

（1）加强基础教学实验室建设

与广西禁毒总队联合，完成了广西毒品实验室的建设，总投资2150万元，占地面积1950平方；

（2）加强校内专业实验室和校外实践教学基地的建设

一是升级禁毒侦控、毒品查缉等专业教学实验室建设。原基础系禁毒专业于2011年4月开始建设的禁毒侦控实验室和毒品查缉实验室，随着毒品犯罪形势的变化和取证、查缉技术的发展，需要对原有的设施设备进行升级和更新。

二是研发虚拟仿真实验教学项目。为了适应形势发展的需要，达到对学生能力的全面培养，教师通过与企业合作开发虚拟仿真实验，将原来难以通过讲解和图片展示的知识用虚拟现实的方式展示出来，让学生更好地理解和掌握。

三是搭建高校-行业-企业联合的校政企实践教学平台，以专业教育+创新教育融合的方式开展核心课程的教学。

本模块建设内容已经完成，并初步产生社会效益。

- 承办第十届全国命案卷宗评比。

通过承办大型的全国性学术活动，收集教学与科研素材，为建设侦查学教学案例库提供了宝贵而丰富的资源，组织相关专业教师全程参与阅卷与点评活动，学习专家学者精湛的业务知识，开阔专业视野。本专业在行业内的影响力得到了显著提升。

- 建设期内，邀请名警、校友开展访谈、讲座4次，专业讲座8次。

请描述具体建设内容，并附上已采购设备清单（单价800元以上的设备需分别列出，单价800元以下的设备归类填写总数即可）。

| 项目设备采购清单1-广西毒品实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 （万元） |  | 小计 （万元） |  | 实验实训内容 |  |
| 1 | 三重四杆质谱主机 | SCIEX QTRAP6500+ |  | 台 | 1 |  | 470 |  | 470 |  | 结构 鉴定 |  |
| 2 | 超高效液相色谱仪 | SCIEX ExionLC |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 结构 鉴定 |  |
| 3 | 分体式氮气发生器 | PEAK INFINITY 1031 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 结构 鉴定 |  |
| 4 | 台式电脑 | DELL |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 鉴定结果输出 |  |
| 5 | 打印机 | 惠普 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 鉴定结果打印 |  |
| 6 | UPS电源（16组） | 山特10ks |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 电源 保障 |  |
| 7 | 气相色谱质谱 | 安捷伦7890B |  | 台 | 1 |  | 65.88 |  | 65.88 |  | 结构 鉴定 |  |
| 8 | 台式电脑 | 联想T4900V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 鉴定结果输出 |  |
| 9 | 打印机 | 惠普P1108 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 鉴定结果打印 |  |
| 10 | 气质联用仪 | 岛津 GCMSQP2020 |  | 台 | 1 |  | 100.6 |  | 100.6 |  | 定性 分析 |  |
| 11 | 电脑 | 联想T4900V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 分析结果输出 |  |
| 12 | 打印机 | 惠普P1108 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 分析结果打印 |  |
| 13 | 傅里叶红外光谱仪 | 岛津IRTRACER-100 |  | 台 |  |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 定性 分析 |  |
| 14 | 电脑 | 联想T4900V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 分析结果输出 |  |
| 15 | 打印机 | 惠普P1108 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 分析结果打印 |  |
| 16 | 高效液相制备 色谱仪 | 沃特斯 Alliance e2695 |  | 台 | 1 |  | 60.5 |  | 60.5 |  | 制备 样品 |  |
| 17 | 电脑 | 联想T4900V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 分析结果输出 |  |
| 18 | 打印机 | 惠普P1108 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 分析结果打印 |  |
| 19 | 固相萃取仪 | SUPELCO SPME-GC |  | 台 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 萃取 样品 |  |
| 20 | 固相萃取仪 | SUPELCO 57250-U |  | 台 | 1 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 萃取 样品 |  |
| 21 | 立体显微镜 | Leica EZ4W |  | 台 | 1 |  | 2.43 |  | 2.43 |  |  |  |
| 22 | 全自动标配仪 | 莱伯泰科 minilab |  | 台 | 1 |  | 10 |  | 10 |  | 样品稀释标配 |  |
| 23 | 瓶口分离器 | 吉尔森 dispensman |  | 套 | 4 |  | 0.3 |  | 1.2 |  | 样品 分离 |  |
| 24 | 移液器 | 吉尔森pipetman |  | 个 | 10 |  | 0.2 |  | 2 |  | 样品 转移 |  |
| 25 | 电动辅助移液器 | 吉尔森F110756 |  | 个 | 2 |  | 0.4 |  | 0.8 |  | 样品 转移 |  |
| 26 | 百万分之一天平 | 梅特勒 XPR10 |  | 台 | 1 |  | 28.6 |  | 28.6 |  | 精确 测重 |  |
| 27 | 十万分之一天平 | 梅特勒 XSE105DU |  | 台 | 1 |  | 6.58 |  | 6.58 |  | 精确 测重 |  |
| 28 | 震荡混匀仪 | 其林贝尔 VORTEX-KB3 |  | 台 | 6 |  | 0.2 |  | 1.2 |  | 混匀震荡样品 |  |
| 29 | 离心机 | 西盟 MPW-150R |  | 台 | 1 |  | 4.15 |  | 4.15 |  | 过滤 样品 |  |
| 30 | 离心机 | 西盟 M-UNEVERSAL |  | 台 | 1 |  | 3.32 |  | 3.32 |  | 过滤 样品 |  |
| 31 | 超声清洗器 | 鼎泰精锐 DTD-6 |  | 套 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 清除污染物 |  |
| 32 | PH值计 | 上海雷驰 PHSJ-4F |  | 套 | 5 |  | 0.5 |  | 2.5 |  | 酸碱度测量 |  |
| 33 | 恒温干燥箱 | 上海一恒 DHG9140A |  | 台 | 1 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 储存 样品 |  |
| 34 | 低温冰箱 | 海尔HLC1378 |  | 台 | 1 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 储存 样品 |  |
| 35 | 低温冰箱 | 海尔DW-40L-508J |  | 台 | 1 |  | 3.48 |  | 3.48 |  | 储存 样品 |  |
| 36 | 抽湿机 | 川井 DH166BS |  | 台 | 10 |  | 0.8 |  | 8 |  | 通风 干燥 |  |
| 37 | 毒品标准样品 | 按公安部要求置备 |  | 套 | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 检验 对照 |  |
| 38 | 气瓶柜 | 深圳利德尔 |  | 个 | 4 |  | 0.5 |  | 2 |  | 存储 气瓶 |  |
| 39 | 氮吹仪 | 莱普特NG150-2 |  | 个 | 1 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 样品 浓缩 |  |
| 40 | 钢瓶 | 广州科迪 |  | 个 | 10 |  | 0.1 |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 风机、探头、报警器、监控机等其他实验室配套设备 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 820.37 |  |  |  |
| 项目设备采购清单2-禁毒侦控实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 （万元） |  | 小计 （万元） |  | 实验实训内容 |  |
| 42 | 无人机 | 大疆经纬 M200 |  | 架 | 1 |  | 3.9 |  | 3.9 |  | 远距离侦查 |  |
| 43 | 云台相机 | 禅思 Z30 |  | 台 | 1 |  | 2.47 |  | 2.47 |  | 远距离取证 |  |
| 44 | 遥控器 | 大疆 Cendence |  | 个 | 1 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 远距离操控 |  |
| 45 | 高亮显示屏 （含支架和挂绳） | 大疆CrystalSky |  | 块 | 2 |  | 0.53 |  | 1.06 |  | 远距离侦查配套 |  |
| 46 | HDMI 高清线 （5 米长） | 开博尔牌 |  | 根 | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 同上 |  |
| 47 | M200 无人机 电池 | TB 50 |  | 组 | 3 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 同上 |  |
| 48 | 无人机前端设备 | 华为 i7 8GB/512GB |  | 台 | 7 |  | 0.98 |  | 6.86 |  | 教学 辅助 |  |
| 49 | 技术服务 |  |  | 次 | 1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 同上 |  |
| 50 | 无人机保险 | 人身险、财 产险等 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 同上 |  |
| 51 | 红外摄像机 | 索尼HDR-PJ760E |  | 台 | 2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 夜间侦查取证 |  |
| 52 | 照相机 | 索尼 ILCE-7RIII |  | 台 | 1 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 侦查取证 |  |
| 53 | 执法记录仪 | TCL T5 |  | 台 | 6 |  | 0.15 |  | 0.9 |  | 同上 |  |
| 54 | 对讲机 | 摩托罗拉 ALK8288 |  | 部 | 6 |  | 0.45 |  | 2.7 |  | 过程 联系 |  |
|  | 合计 |  |  | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设备采购清单3-虚拟仿真实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 |  | 型号规格 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 |  | 实验实训内容 |
| 55 | 实验室设备 |  | 虚拟仿真头盔（带软件） |  |  | 1 |  | 50 | 0.8 | 40 |  | 毒品预防教育能力训练 |
| 56 | 实验室投影、显示屏等基础建设 |  |  |  |  |  |  |  | 12.12 | 12.12 |  |  |
| 57 | 双网虚拟仿真实验设备建设 |  |  |  |  |  |  | 60 | 0.92 | 55 |  | 情报研判训练 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 107.12 |  |  |  |  |  |  |

| 三大实验室第二期项目设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 实验实训内容 |
| 58 | 现场勘查能力测评软件 |  | 套 | 1 | 60 | 60 | 实训能力评价 |
| 59 | 实验室防雨 通风顶棚 |  | 顶 | 1 | 20 | 20 | 实验实训设备防护 |
| 60 | 数据魔方 服务器 （含数据包） | R740 CPU：2个×铜牌4208 8核/32G*2/600 SAS 15k*3/H330/DVDRW/750W*2/导轨 8盘位机身 | 台 | 4 | 5 | 20 | 情报研判能力训练基础 |
| 61 | 数据魔方 分析软件 | 数据魔方软件数据包及数据魔方软件安装部署 | 套 | 1 | 10 | 10 | 情报研判能力训练 |
| 62 | 98寸旗舰版会议一体机 | 98寸会议一体机双系统，保修三年 | 台 | 1 | 10 | 10 | 研判能力训练配套 |
| 63 | 移动底座 | 承重160KG |  |  | 0.2 | 0.2 | 同上 |
| 64 | 投屏器 | 支持四画面 | 套 | 1 | 0.1 | 0.1 | 同上 |
| 65 | OPS电脑模块 | 4G+128G（固态）CPU4600M | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 同上 |
| 66 | 智慧教室二期 |  |  |  | 21.4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 142 | 142 |  |

注：如其他建设内容也涉及设备采购，均需参照此表列明设备采购清单。

2.建设成果

（1）建设了广西毒品实验室

广西警察学院和广西禁毒总队和本着优势互补、平等互利和长期合作的原则，在校内建设了广西毒品实验室，占地面积为1950平方米，分为完全封闭区、半封闭区、开放区三个功能区。既可以用于毒品案件的毒品检验和鉴定，也可以用于禁毒学专业教学和实训，目前总投资2150万元，其中实验设备820.37万元（使用专项经费70万元）。

在实验室功能设计上，除了常规的定性定量检测外，还增加了毒品溯源分析、毒品成瘾性分析、药物滥用风险评估等相关功能。以期在解决基础实验能力培养的前提下，推进毒品检测相关领域的科学研究，推动相关技术在公安工作中的应用。

禁毒学专业在本科专业课程《毒品化学》中得以开展薄层色谱实验、色谱—质谱联用实验、拉曼光谱分析实验、毒品成瘾性实验、毒品溯源实验等。

实验室还可以借助学生人力支援，协助完成广西毒品特征数据库的基础信息录入，为缴获毒品进行检索比对，增加串并案件的力度和追踪毒品来源的力度。

（2）建设虚拟仿真实验室

项目初期原本计划升级2013年建设的毒品查缉实验室，但由于毒品查缉设备价格昂贵且更新换代快，维护难度大，为了加强学生毒品查缉能力的培养，又能使相关的投入不至于在几年后就落伍，团队教师与企业合作研发了毒品查缉的虚拟仿真实验项目。项目设计了包括高速公路、二级公路、乡间便道三种广西常见的道路，学生通过虚仿课程学习，能掌握不同路况开展毒品查缉所需装备、卡点设置、查缉时的站位、查缉规范动作等内容，并通过先学后测的方式，可以完成相关知识点的学习。

毒品对人体的危害原理、毒品成瘾机理和戒断康复是一个复杂的过程，难有实物样本或图片在课堂上展示，团队结合课程目标研发了虚拟仿真实验，还有购置了VR设备，让学生相关知识有直观的了解和掌握。学生通过学习-答题-感受答题结果的方式，在虚拟环境下体验毒后反应及行为选择可能导致的结果。

毒品危害、毒品成瘾机理和戒断康复两个虚仿实验，以及VR设备除了满足禁毒学、治安学、社会工作专业的日常教学需要，还可以向社会公众开放，体现禁毒学特色专业服务社会的功能。该实验室拟通过仿真模型、虚拟体验等充满趣味性的方式，寓教于乐，向广大毒品预防教育对象普及毒品的常识和危害，让受教育者简单明了的掌握毒品的常识、身临其境的体会吸毒带来的不良后果，从而树立起拒毒的意识。

（3）升级了禁毒侦控实验室

2011年4月，在中央财政的支持下，禁毒专业建设了禁毒侦控实验室。根据当时侦查工作的特点，运用抵近侦查的手段比较多，因此当时建设的时候购置了一部分相关设备，并在学生培养过程中发挥了积极作用。但随着时代的发展，抵近侦查使用越来越少，远距离侦查取证越来越重要，专业借助特色专业建设的机会，购置了一些远距离侦查取证、夜间侦查取证需要的设备。通过在2017、2018教学过程中使用，两个专业的学生在实习中，相应的工作能力得到行业的高度认可。

侦控实验和毒品查缉实验的使用、受益对象只能是公安类专业学生及政法部门。共享形式有三种：

一是为公安院校禁毒学特色专业及专业群提供实训保障。除了保证禁毒学专业课相关实训项目的开展外，还可以为侦查、警察指挥与战术、刑事科学技术等专业提供相关实训项目的保障，实现教学资源共享。

二是开展岗位培训。各级禁毒部门每年都有对禁毒民警开展各种岗位培训的需求，场地、设备、师资是达成培训目的的客观要件，实训基地同时具备这些要件，可以有计划地为有需求的实战部门提供培训服务。

三是为禁毒部门提供技术支援。实训规划采购的设施设备具有行业先进水平，而广西各地禁毒部门发展不平衡，侦控设备技术水平参差不齐，专业及专业群可以依托设施设备为实战部门提供技术支援和人力支援，这为专业及专业群师生贴近实战和服务实战也创造机会。

- （4）建设期内总共签订侦查学院牵头签署教学科研实践（协同育人）基地共15个。

| 序号 | 中心/基地名称 | 校内/外 | 依托单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦查学院教学科研实践基地 | 校 外 | 贵港市公安局港北分局 |
| 2 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 桂平市公安局 |
| 3 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 平南县公安局 |
| 4 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 宾阳县公安局 |
| 5 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 南宁市公安局兴宁分局 |
| 6 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 贵港市公安局 |
| 7 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 玉林市公安局玉州分局 |
| 8 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 北流市公安局 |
| 9 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 博白县公安局 |
| 10 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 钦州市公安局钦北分局 |
| 11 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 玉林市公安局 |
| 12 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 桂林市公安局七星分局 |
| 13 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 横县公安局 |
| 14 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 桂林市公安局 |
| 15 | 侦查学院教学科研实践基地 |  | 贺州市公安局八步分局 |

（5）搭建校政企专业教育与创新教育融合协同育人新平台

禁毒学专业积极探索专业教育与创新教育融合的路径，凝练了以“忠诚、创新、卓越”的专业教育为主线，以提升学生发现问题、分析问题和创造性解决问题的能力为落脚点，努力建设专业教育+创新教育融合的育人平台。以交叉融合、协同共享的思路打通高校-政府机构-企业协同育人的壁垒。

禁毒学专业与上思县禁毒委员会办公室建设基地，把课堂搬到社会，让学生有机会面对社会不同群体开展实践、解决上思禁毒宣传人力缺乏的问题；学生能全面了解社会不同层面对毒品预防的需求，经过实践形成的调研报告等成果。通过与广西教育出版社签署战略合作协议，以“订单式教学”购买学生编写的禁毒宣传动画短视频脚本，为创新成果落地提供了良好的路径。

专业搭建了校政企“三维共振”平台，助力上思摘掉“毒品问题重点整治”的帽子，出版了禁毒宣传系列动画和科普读物等禁毒宣传融媒体产品，并获得中国出版协会颁发的“创新智库推优奖”。2018-2020建设周期，师生的能力都得到大幅度提升

（三）教师队伍建设

1.建设内容

（1）加强专业带头人选拔和培养，学校制定专业带头人相应绩效考评制度。

（2）对具有较好发展潜力的中青年教师进行重点扶持，选派优秀青年教师赴国内外高水平大学进修、访学或开展学术交流，提升专业能力和教学水平。

（3）大力引进和培养高层次人才和高水平团队，积极引进、聘请行业骨干担任兼职教师，邀请行业专业到校作专题报告。支持教师到行业、科研院所、政府等部门参与研发、挂职锻炼或见习实践。

（4）建立完善传帮带机制，加强教学团队建设，优化教师队伍结构。

（5）全面提升教师教学科研能力，鼓励教师自编教材和实训指导书。

2.经费投入

单位：万元

| 建设内容 | 实际支出财政 经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁毒研究中心建设 | 20 |  | 20 |
| 教学改革项目 | 14 |  | 14 |
| 专著出版 | 20 | 20 | 40 |
| 青年教师学历、职称提升 | 5 |  | 5 |
| 合计 | 59 | 20 | 79 |

3.建设成果。

（1）加强专业带头人选拔培养

专业带头人张晓春在项目建设期间主持教学团队建设、组织专业教学改革均获得良好的效果。一是在专业建设方面，带领团队建设禁毒学专业，并于2020年获得自治区级一流专业。二是引领团队建设课程，组织本科教学大纲编写；与中国人民公安大学和中国刑事警察学院联合建设《毒品预防》《禁毒法规》课程，还指导团队教师录制《戒毒学》慕课；主讲的《毒品预防》获得自治区级一流课程；带领教师研发了3个虚拟仿真实验项目，已经取得软件著作登记。

建设期间，带头人获得全国毒品预防教育先进个人，此外，主持的重点课题“以广西为例的制贩毒问题研究”，成果获中国管理科学研究院一等奖；主持的广西政法委课题“广西制贩毒问题治理研究”成果被采纳；参加的“公安院校系统化、嵌入式警务人才培养模式的探究与实践”项目获得广西自治区高等教育教学成果奖二等奖；主持的“毒品预防课程教学融合创新的广西实践”获校级成果一等奖。

（2）教学和科研建设有了新进展

禁毒学教学团队是以课程或课程群为核心形成的教师群体。通过团队成员之间的交流与合作,开展教学研究与改革,提高教师整体素质与教学水平。禁毒学特色专业的教学水平在特色专业建设过程中不断提高，2020年，在全校组织的教学测评中,侦查学院去年开设的50余门课程共有12门课程获得学校教学质量一二三等奖，其中禁毒学专业获奖课程有6门。

2020年，禁毒学团队出版《公共危机现场管理教程》《毒品预防教育教学指南》等教材5本，著作《毒品犯罪案件涉案财产的认定及处置》《伯尔曼法律与宗教观研究》等2本，还出版了禁毒题材小说《联盟出击》《穿山越海》等2部。

禁毒学以教学团队建设为纽带,与专业群其他团队成员合作共进。2018年以来，团队引进教授1人，博士3人，培养教授1人、博士后1人。本专业教师共计参与承担国家哲学社会科学基金项目1项，主持中国管理科学研究院重点课题1项，主持广西哲学社会科学基金、福建省社会科学研究基地重大项目等省部级课题10项，地厅级课题5项，获广西社会学科优秀成果奖3项。针对禁毒学、侦查学专业特色人才培养模式展开教学研究，先后承担省部级教育教学改革项目8项，校级课题8项。获省部级以上教学成果奖励3项，校级教学成果特等奖1项。教师队伍整体实力与水平得到较大提高。

专业群教师共同加强教学改革,促进教研活动制度化、规范化。通过每学期规划教研活动的核心内容,讨论教学中遇到的问题,共商解决的措施。建设期内，刘伟老师获评教授；带头人与黄昊、梁险峰签订了带教、带研协议，提升教学科研能力。黄昊获得自治区教学创新大赛二等奖，梁险峰在建设周期内评定了职称，也获得广西哲社课题一项。建设周期内有4名教师获得广西优秀创新创业导师奖。

（4）交流平台建设

为进一步提高教师的教学水平与科研能力,加强专业群之间的交流和联系，丰富学生的专业知识,培养学生多层次的能力，禁毒学特色专业搭建了一系列平台。

一是针对专业群教师建设“集体备课”制度，参与专业群建设的教师集体备课，互相分享教学、科研、学生能力培养等方面的做法，促进专业群有序、稳定的发展。二是以学生为主体的，以服务社会为目的的“i智慧i禁毒团队”交流平台建设取得良好效果，提升了专业群学生的服务意识，发挥各自学科专业优势，共同为建设无毒社会而努力。

禁毒学专业在特色专业及专业群建设方面取得一定成效，师生根据学科专业建设需要开展科研活动，3项自主开发的虚拟仿真实验、三门课程录制的教学视频等研究成果已经运用到教学中，根据本校和中国刑警学院、云南警官学院使用情况正在进行第二轮次的修订，待修订完成就将面向社会公开；学生撰写的调研报告作为广西调研报告组成部分上报公安部禁毒局，教师进行课题研究的成果也被政法委采纳，专业建设成果转化为为行业服务的软实力。

附表1：2018年以来，派出教师参加培训、进修、行业锻炼情况统计表

| 序号 | 姓名 | 培训、进修、访学时间 | 培训、进修、访学地点 | 培训、进修、访学内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张晓春 | 2018.3-4 | 华中师范大学 | 教育部中南班 |
| 2 | 程宏斌 | 2018.5.7-12 | 百色干部学院 | 区管高校二级学院书记、院长加强党性修养专题培训班（第1期） |
| 3 | 程宏斌 | 2019.7.15-20 | 浙江杭州 | “教育部公安技术类专业教学指导委员会”金师培训班 |
| 4 | 莫永成 | 2018.5.8-11 | 百色干部学院 | 广西区公安机关学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神党支部书记培训班 |
| 5 | 徐炳全 | 2018.5.8-11 | 百色干部学院 | 广西区公安机关学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神党支部书记培训班 |
| 6 | 徐炳全 | 2019.5.12—18 | 浙江大学 | 广西壮族自治区公安厅机关党务干部能力提升研修班 |
| 7 | 张晓春 | 2018.7-8 | 南宁市公安局禁毒支队 | 顶岗锻炼 |
| 7 | 蒋 巍 | 2017.7-2018.1 | 南宁市公安局经侦支队 | 双千干部 |
| 8 | 蒋 巍 | 2018.4 | 百色干部 学院 | “共青团组织负责人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党性修养”专题培训班 |
| 9 | 蒋 巍 | 2019.5 | 西安 | 全国院校无人机航拍摄影应用技术实操师资高级研修班 |
| 10 | 蒋 巍 | 2019.7.7-15 | 广西警察学院北海基地 | 公安部经侦培训班 |
| 11 | 雷志军 | 2018.9.27-30 | 北京 | 循证矫治实务培训班 |
| 12 | 雷志军 | 2018.4.16-20 | 北京 | 全国禁毒防艾社团组织能力建设培训班 |
| 13 | 叶涛 | 2017.7-2018.2 | 南宁市西乡塘分局北湖派出所 | 双千干部 |
| 14 | 叶 涛 | 2019.7.7-15 | 广西警察学院北海基地 | 公安部经侦培训班 |
| 15 | 李 遐 | 2018.3 | 桂林 | 广西高校青年教师教学业务能力提升 |
| 16 | 李 遐 | 2019.7.7-15 | 广西警察学院北海基地 | 公安部经侦培训班 |
| 17 | 篮彩箫 | 2019.7.7-15 | 广西警察学院北海基地 | 公安部经侦培训班 |
| 18 | 李朗爽 | 2019.5 | 西安 | 全国院校无人机航拍摄影应用技术实操师资高级研修班 |

附表2：2018年以来，派出教师参加培训、进修、行业锻炼情况统计表

| 序号 | 负责、参与人 | 项目名称 | 项目类别 | 级 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王家宁 | 《刑事案件预审》课程“五位一体”教学模式改革探索与实践 | 2018年度高等教育教育本科教学改革工程立项项目 | 省部级 |
| 2 | 张晓春 | 课程思政视域下公安本科专业课程反转课程课堂实施路径探索——以禁毒学、侦查学专业课程为试点 | 2019年度高等教育教育本科教学改革工程立项项目 | 省部级 |
| 3 | 黄婕 | 基于校局企合作的《公安信息技术应用》课程实训教学改革研究 | 2019年度广西高校教育本科教学改革工程项目 | 省部级 |
| 4 | 黄婕 | 《反恐形势与对策》课程育人模式改革与实践研究 | 2019年度广西高校教育本科教学改革工程项目 | 省部级 |
| 5 | 蓝彩箫 | 基于合成作战警务视域下的经侦课程“合成教学”模式的探索与实践 | 2020 年度广西高等教育本科教学改革工程立项项目 | 省部级 |
| 6 | 韦芳芳 | 侦查综合能力实战化教学的创新与实践 | 2020年度广西高等教育本科教学改革工程（一般B类） | 省部级 |
| 7 | 韦振团 | 经济犯罪侦查专业课程实训教改的理论与实践研究 | 2011年度新世纪广西高等教育教学改革工程立项项目 | 省部级 |

附表3：2018年以来，发表教学改革文章20篇

| 序号 | 论文名称 | 作者 | 期刊名称 | 发表时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青少年毒品预防教育的目标层次与实现路径 | 雷志军 | 广西警察学院学报 | 2019年第2期 |
| 2 | 青少年抗逆力保护因素研究及其限度探讨 | 雷志军 | 法制与社会 | 2019年6月 |
| 3 | “两性一度”视野下，《毒品预防》一流课程建设的理论和实践探讨 | 陈静 | 求 学 | 2020年5月 |
| 4 | 论中等职业教育学校强化毒品预防教育之重要性——兼顾关注留守儿童身份的中职生 | 陈静 | 现代职业教育 | 2020年5月 |
| 5 | 课程思政视域下公安本科专业课程翻转课堂实施路径探索 | 陈静 张晓春 | 现代职业教育 | 2021年4月 |
| 6 | 运用多元化教学方法 培养应用型法律人才——评《行政法律实务实训教程》 | 王威 | 山西财经大学学报 | 2021.43（06） |
| 7 | 公安院校警察说理执法能力培养模式研究——基于MOOC、雨课堂之下 | 王威 | 广西政法管理干部学院学报 | 2019.34（05） |
| 8 | 基于学科平台对高校法律人才培养的支撑探讨 | 王威 | 法制博览 | 2021（07） |
| 9 | “理论强学、实践促学、双创训练”三位一体人才培养模式探讨 | 刘伟 | 广西教育 | 2020（31） |
| 10 | 关于优化公安民警晋升训练教学模式的探索与实践 | 黄昊 | 法制与社会 | 2018年2月 |
| 11 | 深化警学结合，加强校局合作——以广西警院实战化教学特色建设为例 | 程宏斌 | 第十二届全国公安院校刑事科学技术教育论坛论文集 | 2018年8月 |
| 12 | 全景仿真式侦查讯问创新训练研究与实践 | 程宏斌 | 侦查学论丛第19卷 | 2018年10月 |
| 13 | 浅论教育策略在恐怖主义意识形态转变中的作用 | 黄婕 | 中华传奇 | 2020年1月 |
| 14 | 广西涉恐案件的特点及对策研究 | 黄婕 | 科学与技术 | 2020年3月 |
| 15 | 公安院校涉警舆情教育提升策略探析 | 李林青 | 文化与传播 | 2020年8月 |
| 16 | 紧密型校局合作机制建设思考 | 谭建华 | 广西政法管理干部学院学报 | 2020年12月 |
| 17 | 公安院校侦查学专业实训教学研究与实践 | 蒋巍 | 高教论坛 | 2020年第1期 |
| 18 | 新升公安本科院校公安专业实训教学改革探究 | 蓝彩箫 | 法制博览 | 2020年第3期 |
| 19 | Improvement and Prevention Measures of Campus Bullying Policy in the Context of Network Society | 黄婕 | 2020 3rd International Conference on Economy Development and Social Sciences Research | 2020年9月 |
| 20 | 实务部门视角下对国内校园欺凌定义综述研究的反思 | 黄婕 | 客联 | 2021年5月 |

附表4：获省级以上教学科研奖励8项

| 获 奖 时 间 | 奖项名称 | 获 奖 等 级 | 授 奖 部 门 | 获奖人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.06 | 获全国青少年毒品预防教育优秀教师 | 国家级 | 国家禁毒委员会 | 张晓春 |
| 2016.12 | 获全国公安禁毒科研突出贡献奖 | 国家级 | 国家禁毒委员会 | 张晓春 |
| 2020.08 | “青少年禁毒宣传教育复合出版物”获得出版融合创新优秀案例暨出版智库推优奖 | 国家级 | 中国出版协会 | 张晓春等 |
| 2019.06 | 获公安部部级禁毒业务教官 | 省部级 | 公安部 | 张晓春 |
| 2019.12 | “专家引领 多元协同 资源整合——提升高校心理健康教育的广西实践”获得广西壮族自治区优秀教学成果一等奖 | 省部级 | 广西壮族自治区人民政府 | 覃干超等 |
| 2019.12 | “公安院校系统化、嵌入式警务人才培养模式的探究与实践”获得广西自治区高等教育教学成果奖二等奖 | 省部级 | 广西壮族自治区人民政府 | 张晓春（参加） |
| 2018.06 | 第五届全区高校青年教师教学竞赛，获文科组三等奖 | 省部级 | 广西教育厅 | 黄昊 |
| 2021.4 | 首届广西高校教学创新大赛 获中级组二等奖 | 省部级 | 广西教育厅 | 黄昊 |

附表5：主持省部级以上科研课题10项

| 序号 | 主持人 参与人 | 课题名称 | 项目类别 | 立项时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张晓春 | 以广西为例的制贩毒问题研究 | 国家级 | 2019.8 |
| 2 | 张晓春 | 青少年禁毒宣传教育 复合出版物 （十三五国家重点图书出版规划项目） | 国家级 | 2018.7 |
| 3 | 张晓春 | 广西制贩毒源头治理研究 | 省部级 | 2018.12 |
| 4 | 李美中 | 新形势下涉众型金融犯罪的预防与规制 | 省部级 | 2018.10 |
| 5 | 黄婕 | 公安机关视角下的校园欺凌治理研究 | 省部级 | 2020.03 |
| 6 | 谭建华 | 新时代广西固边维稳治理策略研究 | 省部级 | 2020.10 |
| 7 | 谭建华 | 新时代广西固边维稳治理策略研究 | 省部级 | 2020.10 |
| 8 | 黄婕 | 西南边疆地区防范涉恐活动策略机制研究 | 省部级 | 2020.10 |
| 9 | 蓝彩箫 | 新时代中国特色社会主义制度建设的文化路径研究 | 省部级 | 2020.12 |
| 10 | 梁险峰 | 广西面向东盟开放合作背景下法律实践教学发展研究 | 省部级 | 2016.04（2020.06结项） |

附表6：出版教材、著作和与专业相关文学作品11本

| 序号 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | ISBN | 出版时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒品预防教育教学指南 | 张晓春 | 广西教育出版社 | 97875435 88387 | 2020.12 |
| 2 | 高中生毒品预防教育 读本 | 张晓春 陈静 | 广西教育出版社 | 97875435 87724 | 2020.05 |
| 3 | 初中生毒品预防教育 读本 | 张晓春 陈静 | 广西教育出版社 | 97875435 87380 | 2020.05 |
| 4 | 小学生毒品预防教育 读本 | 陈静 张晓春 | 广西教育出版社 | 97875435 87373 | 2020.05 |
| 5 | 基层法律服务实务教程 | 王威 | 北京理工大学 出版社 | 待定 | 已排版 |
| 6 | 公共危机现场管理教程 | 刘伟 | 中央民族大学出版社 | 待定 | 在校对 |
| 7 | 毒品犯罪案件涉案财产的认定及处置 | 陈静 | 广西教育出版社 | 待定 | 已排版 |
| 8 | 伯尔曼法律与宗教观研究 | 唐莹玲 | 中国人民公安大学出版社 | 待定 | 已排版 |
| 9 | 联盟出击 （禁毒题材小说） | 张晓春 叶涛 | 广西教育出版社 | 97875435 8789-2 | 2020.5 |
| 10 | 穿山越海 （禁毒题材小说） | 张晓春 郭一禛 | 广西教育出版社 | 97875435 879087 | 2020.6 |
| 11 | 毒品危害案例集 | 张晓春 | 广西教育出版社 | 待定 | 已排版 |

（四）信息化教学能力提升。

1.建设内容

（1）建设智慧教室一间，并在多门课程中投入使用。

（2）建设网络公开课程。

建设公共课程《大学生心理健康教育》已经投入使用。

选择《毒品预防》《禁毒法规》和《戒毒学》建设网络开放课程，以供区内外高校共享，其中《毒品预防》和《禁毒法规》系与中国人民公安大学、中国刑警学院联合录制。由于国内有多个高校已经录制了相关慕课，为了避免出现课程内容重复、增加公开网课后的选课率，在协助录制慕课的两校专家建议下，禁毒学专业已经根据专家的意见和初期使用情况，对慕课的内容进行重新调整，目前正在进行第二轮审议。

（3）深化教学改革

鼓励教师结合在线开放课程建设开展翻转课堂、混合式教学改革。一是提高教师应用先进教学改革成果的能力。通过校际交流、送培参训及“请进来”等方式，加强教师积极参与教学改革的积极性。二是采取任务式、项目式、情景式教学方法，精心设计任务方案、实训项目，结合课程体系、职业能力和执业资格证书的要求，构建模块化的知识体系。三是进行考核模式改革。制定符合该课程教学要求的考核成绩结构标准和考核操作流程，采取“专业知识+职业能力+应用能力”的全过程全方位考核模式，目前《禁毒学导论》《缉毒战术》《毒品违法犯罪案件侦办》已经改变以往以期末纸质考题为主的应试教育考核模式。

（3）提高教师信息化应用能力

聘请专业人士对教师课件制作水平和演示设计能力进行培训，提升教师信息化教学的应用水平。完善在线开放课程应用、混合式教学改革等所需的网络化教学环境，建设智慧教室，促进教学环境智能化。鼓励教师参加信息化教学类竞赛，积极为提高教师参赛水平提供有力保障，对取得较好比赛成绩的教师给予一定奖励。

（4）改善教师信息化条件

优秀的信息化教学水平，需要优质的信息化教学设备提供支持。购置一批信息化教学设备和教学软件，为教师推进信息化教学，为行业和社会做好服务提供物质条件的保障。

2.经费投入。

单位：万元

| 项目设备采购清单-智慧教室录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1 | 智慧教室终端 | ESMA-8700A | 套 | 1 | 3.3 | 3.3 | 功能实现 |
| 2 | 智慧终端嵌入式 管理系统 | V1.1 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 | 在线直播、点播、录制、导播管理、系统设置等功能 |
| 3 | 教师3D跟踪探测器 | ETK-4701 | 套 | 1 | 0.5 | 0.5 | 授课过程实时数据采集 |
| 4 | 嵌入式一体化的全自动跟踪系统 | V1.0 | 套 | 1 | 3.5 | 3.5 | 智能判断教师、板书和学生的行为及动作 |
| 5 | 学生3D跟踪探测器 | ETK-4702 | 套 | 2 | 0.8 | 1.6 | 授课过程实时数据采集 |
| 6 | 远程教学交互系统 | V2.0 | 套 | 1 | 2.48 | 2.48 | 大规模、多终端、多角色的远程视频交互应用 |
| 7 | 吊装麦克风 | EAP-1100 | 套 | 6 | 0.035 | 0.21 | 收集学生及老师的语音信息 |
| 8 | 高清云台摄像机 | ECM-1000 | 套 | 4 | 0.65 | 2.6 | 高清图像、影像传输 |
| 9 | 教学音响 | 湖山音箱HY30 | 套 | 2 | 0.06 | 0.12 | 增强声音效果 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 18.81 |  |

| 项目设备采购清单-智慧教室生态系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 实验实训内容 |
| 1 | 交换机 | 锐捷、华三、华为 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |
| 2 | 录制专用讲台 | 定制 | 座 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
| 3 | 教学资源服务 平台系统 | V1.0.0 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 4 | 智慧教室集中 管控平台系统 | V1.0 | 套 | 1 | 2.6 | 2.6 |  |
| 5 | 录播资源平台管理服务器 | 浪潮、华为、联想 | 台 | 1 | 5 | 5 |  |
| 6 | 多点远程互动教学系统 | V1.0 | 套 | 1 | 2.3 | 2.3 |  |
| 7 | 液晶电视 | 创维、海信、小米 | 台 | 4 | 0.35 | 1.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 16.33 |  |

| 项目设备采购清单-智慧教室物联管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训 内容 |
| 1 | 物联控制系统 | V1.0 | 套 | 1 | 0.9 |  | 支持 智慧教学 |
| 2 | 红外转发器 | ZGA2 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 3 | 灯光智能开关 (3路) | K6-N3 | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
| 4 | 单轨窗帘开关+配套电机 | K6-DG | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 5 | 窗帘导轨 | 定制 | 条 | 4 | 0.01 | 0.04 |  |
| 6 | 温度、照度、湿度探测器 | GZ-6001 | 台 | 2 | 0.15 | 0.3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1.99 |  |

| 项目设备采购清单-虚拟仿真实验系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 实验实训内容 |
| 1. | 开放式虚拟仿真管理和共享平台 | OWVLab V2.0 | 个 | 1 | 28 | 28 | 为虚拟仿真课程使用和共享提供基础。 |
| 2 | 毒品查缉、毒品危害、毒品成瘾和戒毒康复虚拟仿真软件开发 | 定制 | 套 | 1 | 142.98 | 142.98 | 1.不同路况毒品公开查缉能力训练等实训； 毒品危害、预防教育技能训练等实训； 2.毒品成瘾、运动机能康复训练等实训； |
|  | 合计 | 170.98 |  |  |  |  |  |

3.建设成果

（1）促进专业建设和课程建设往纵深发展，打牢运用型本科建设的基础。

通过三年的特色专业建设，目前建成的实践、实验场所已经完全能够满足本专业核心课程实训项目的需要，禁毒学专业的部分课程中，部分原理比较晦涩难懂，例如吸毒成瘾的原理和危害原理，如果只是通过简单的讲授教学，学生还难理解其中的原理，但是自从虚拟仿真实验室的建立，通过仿真教学，在实训中实训将复杂的原理通过过程的再现，不增加了学生的学习乐趣，还激发了学生的科研兴趣，能够主动研究基础理论，这是运用型本科建设过程中必不可少的基础。

（2）扩展相关设施设备教学资源，为教师提升信息化教学能力提供保障，激发教师主动提升信息化能力的积极性。

（3）通过开发实验实训项目，实现专业和专业群强实践、创新的教学理念，线上课程已经通过在相关院校试用，在得到同类院校肯定的基础上，也提出了修改意见，正在进行第二轮修改，预计在2022年正式面向社会开放。团队教师在建设周期也已经取得了3项软件著作。

附表6：教师开发的虚拟仿真实验3项

| 序号 | 实验项目名称 | 参加教师 | 软件登记号 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毒品查缉虚拟仿真实验系统（简称：VSESDBC) | 张晓春、黄昊、杨波、陈静、梁险峰 | 2021SR0294018 | 2021.6 |
| 2 | 毒品危害虚拟仿真实验系统 （简称：VSESDH） | 陈静、张晓春、 杨波、梁险峰 | 2021SR0294017 | 2021.6 |
| 3 | 毒品阶段与康复虚拟仿真实验系统（简称：VSESDR） | 张晓春、雷志军、 陈静、杨波 | 2021SR0294016 | 2021.6 |

（五）对外开放合作。

1.建设内容

一是与中国人民公安大学、中国刑警学院共同合作开发慕课，实现资源共享；二是与云南师范大学共同合作开展教学改革，并申报优秀教学成果奖；三是聘请行业骨干组成专业教学团队，选拔骨干教师到基本顶岗锻炼；四是承接老挝、越南、缅甸、印尼四国国外禁毒警察培训项目；五是选拔优秀学生参加外警培训班研讨会，开拓视野，启发思考。

2.经费投入。

单位：万元

| 建设内容 | 实际支出财政经费额度 | 学校投入 | 实际支出经费合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家讲座 | 4 |  | 4 |
| 《毒品预防》《禁毒学概论》《禁毒法规》《毒品查缉技术》课程建设指导 | 16 |  | 16 |
| 合计 |  |  | 20 |

3.建设成果。

（1）多校合作，资源共享

联合开发慕课，并结合智慧教室建设，实现课程校内外教学资源共享。通过网络公开课的建设和运行，推动课堂教学的革命，打造线上“金课”，线下精品课程，通过一流课程建设推动了一流专业的建设。目前，禁毒学专业已经建成省级一流专业，《毒品预防》课程已经建成省级一流课程。

（2）通过院校和行业合作的方式，实现理论和实践相结合，实现“双赢”的局面。建成实验室部分功能可以面向社会开放，实现专业为社会服务功能；是该实验室可以继续加载同平台开发的其他专业课程，可以继续增加实验室其他课程实训功能。

（3）通过对国外警察的培训，增加邻国禁毒的工作能力，增强合作意识，增强别国对中国的认同感。

（六）其他建设成效

1.对相关专业群建设的辐射带动作用

（1）禁毒学专业在教学方法改革方面对相关专业群建设起到示范作用

禁毒学专业一直是学校重点建设的专业，也是教育部和教育厅大力扶持的专业，教学设备一直比较先进，教学资源也比较丰富，相比其他专业，更有条件创新教学理念和教学手段，本专业教师较早的使用了“翻转课堂”的教学手段，充分体现“以学生为本”的理念，授课过程深受学生喜欢。该教学手段最初在禁毒学专业和侦查学专业使用，随着教学效果的影响力的加大，继而在相关专业群也得到了推广，带动了相关专业群教学改革。

（2）禁毒学专业“专创融合”的理念对相关专业群的建设起到引领作用

禁毒学专业注重扎根专业，也注重融合创新。禁毒学专业是全校最早报名参加“互联网+”大学生大学创新创业大赛的专业之一，是全校唯一取得国家铜奖、广西区赛金奖、广西区赛银奖、广西区赛铜奖的专业。禁毒学专业善于创新、敢于创新的理念和举措影响了相关专业群建设，促进了学校在创新教育方面的发展。学生的行动得到国家禁毒办专门来函肯定。

2.对相关产业发展起到的支撑、服务作用。

（1）对行业和部分产业发展起到“智囊团” 作用。通过三年的建设，师资力量和质量都得到了质的飞跃，部分优秀教师到行业去顶岗锻炼，为基层工作出现的新问题和新情况出谋划策，并结合实际情况及时创新理念和做法，并把新理念和新举措凝练成可传播、可复制的经验，主动送教上门。

（2）是行业发展壮大起到“生力军”的作用。特色专业建设最大的受益者就是学生，通过三年的硬件和软件建设，学生有条件接触到更先进的理念和更贴近基层的实训，学生的综合素质得到更为全面的提升，更能适应日益复杂的公安工作，成为公安队伍的“生力军”。

3.在文化传承创新方面发挥的作用。

（1）禁毒学专业建设是文化传承创新的推动者

在三年的建设过程中，禁毒学专业一直注重以社会服务的方式实现课程的考核，在开展社会服务的过程中，禁毒学专业的专业性和包容性为社会各界所认可。广西教育出版社主动联系禁毒学专业，共同开展社会服务，并主动出资出版了由禁毒学专业师生共同编写的系列教材和动漫脚本，并获中国出版协会颁发的“创新智库推优奖”。

（2）禁毒学专业建设是文化传承创新的参与者

公安教育在公安工作中处于基础性、先导性和全局性地位。本专业建设过程中始终围绕立德树人根本目标，注重继承和弘扬中华优秀传统伟华、革命文化、社会主义先进文化，尤其重视培育、塑造师生“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的政治意识，传播人民警察核心价值观。在三年特色专业建设的过程中，每年组织教师、学生参加红色教育活动不少于2次，多次前往兴安、全州、百色等红色教育基地。组织学生参与到各类宣讲、宣传活动中，与各地市公安机关合作，组织学生到上思开展禁毒宣传文艺晚会，受到当地县委领导和各界群众的一致好评。禁毒学专业学生多次深入边疆、民族地区开展毒情调研、走访涉毒家庭，用所学知识帮助涉毒家庭走出困境，在见习和实习中不怕苦，不怕累，积极参与各类违法犯罪的打击，以实际行动践行了不忘初心、牢记使命的宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 立项时数值 （即规划中的当前值） | 2020年 目标值 | 验收值 （即当前值） | 自评说明 | 支撑材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学条件与规模 | 教学仪器设备总值（万元，含实验实训教学设备） |  | 1955.72 | 1334.47 | 通过项目建设，新增教学仪器设备价值1242.47万元，教学仪器设备总值从92万增长至1334.47万，增长率达13.5倍，原先申报时误将实验室安防、消防等设备等投入计算进仪器设备值，因此出现表面数据未达标，但实际投入实验设备的总额已经超过拨款总数的情况。 目前该项指标已完成。 | 1.教学仪器设备 清单 |
|  | 教学仪器设备台套数（800元以上，含实验实训教学设备） | 14 | 53 | 91 | 通过项目建设，新增教学仪器设备**台（套），教学仪器设备台套数从***增长至****，增长率达***，该项指标已完成。 |  |
|  | 实验实训室数 | 2 | 5 | 11 | 通过项目建设，新建实验实训室9间，实验实训室总数从2间增长至11间，同时改建2间，该项指标已完成。（根据实际情况填写是否有改建） | 2.实验实训场地清单 |
|  | 实验实训教学场地面积（平方米） | 200 | 2220 | 2200 | 通过项目建设，新增实验实训室2070平方米，实验实训教学场地总面积从200平方米增长至2200方米，同时改建93平方米，该项指标已完成。（根据实际情况填写是否有改建） |  |
|  | 智慧教室数量 | 0 | 1 |  | / | 此项不纳入单个项目绩效 |
|  | 在校生总数 | 92 | 200 | 225 | / | 截止2021年9月30日数据，此项不纳入绩效考评 |
| 人才培养与教学改革 | 新开发课程数 | /0 | 2 | 2 | 项目建设期内，共新开发课程2门，具体课程清单和教学大纲详见附件材料。该指标已完成。 | 3.新开发课程清单、教学大纲 同上 |
|  | 其中：新开发实验实训课程数 | / | 2 | 2 | 项目建设期内，共新开发实验实训课程5门，具体课程清单和教学大纲详见附件材料。该指标已完成。 |  |
|  | 小班化教学课程在学年度开设所有专业课中的占比 | 0 | 50% | 66% | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设专业课3门，其中2门的选课人数少于40人，所占比例为66%，该项指标已完成。 | 4.2020-2021学年专业课清单 |
|  | 创新创业教育类课程数 | 1 | 1 | 2 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设创新创业教育类课程2门，其中2门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 | 5.2020-2021学年创新创业教育类课程清单（如课程名称上看不出创新创业教育属性，请提供课程内容简介） |
|  | 在线课程数 | 0 | 4 | 4 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设在线课程3门，其中3门为项目建设期间新建课程。 | 6.在线课程清单 |
|  | 其中：在线开放课程数 | 0 | 3 | 1 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设在线课程3门，其中专业课程还在进行第二轮修改，1门公共选修已经面向社会开放。 |  |
|  | 其中：小规模专有在线课程（SPOC）数 | 0 | 1 | 3 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共面向本专业学生开设SPOC3门，其中3门为项目建设期间新建课程。该项指标已完成。 |  |
|  | 实验实训项目数 | 10 | 40 | 40 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设实验实训项目40个，其中40个为项目建设期间新开发，该项指标已完成。 | 7.实验实训项目清单 |
|  | 其中：虚拟仿真实验教学项目数 | 0 | 3 | 3 | 在2020年秋季学期和2021年春季学期，共开设虚拟仿真实验教学项目3个，其中3个为项目建设期间新开发，该项指标已完成。 | 8.虚拟仿真实验项目清单 |
|  | 签订合作协议的合作单位数量 | 0 | 10 | 15 | 在项目建设期间，共与14个公安机关、1家企业签订合作办学协议，具体包括：上思县禁毒办、广西教育出版社。该项指标已完成。 | 合作单位名单、合作协议 |
|  | 校企合作开发课程数 | 0 | 3 | 3 | 在项目建设期间，共与南宁市公安局禁毒支队合作开发课程3门，该项指标已完成。 | 9.校企合作开发课程清单 |
|  | 实践教学占总学时的比例 | 30% | 43% | 38% | 本专业最新版的人才培养方案中，教学计划共包括2026个学时，其中总实践教学共764个学时，占总学时的38%；依照《国标》规定，本科专业理论与实训实践学时比例不低于35%，本专业培养方案符合《国标》要求，该项指标未完成。 | 人才培养方案（应包含实践教学学时的合计数和在总学时中占比的计算说明） |
|  | 校内实践教学占实践教学总学时的比例 | 100% | 70% |  | / | 不纳入绩效考评 |
| 人才培养与教学改革 | 新开发教材数 | 0 | 2 | 4 | 在项目建设期间，本专业的专任教师共新开发教材4本，该项指标已完成。 | 10.新开发教材清单，封面、版权页及目录的复印件 |
|  | 其中：新开发实验实训教材数 | 0 | 2 | 0 | 在项目建设期间，本专业的专任教师共新开发实验实训教材0本，该项指标未完成。 |  |
|  | 发表教学研究论文数 |  |  |  | 在项目建设期间，本专业专任教师共发表22篇与本专业教学相关的论文。该项指标已完成。 | 11.发表教学研究论文数 |
|  | 是否修订人才培养方案 | 是 | 是 | 是 | 2018年-2021年，连续组织召开人才培养方案修订专家论证会。修订后的人才培养方案于2021秋学期开始实施。该项指标已完成。 | 修订后的人才培养方案及修订情况说明 |
|  | 是否参加专业认证 | 否 | 否 | 否 | 公安类专业认证工作只针对入职民警开展，没有针对专业大学生的专业认证。但本专业建设的联合国开发的CBT系统，经过《缉毒战术》和《禁毒情报》课程学习均取得合格证。 |  |
|  | 学生职业资格证获得率 | 0 | 95% | 97.7% | 2021届毕业生共45人，其中44人通过公安联考，占毕业生总数的97.7%。该项指标已完成。 | 12.学生职业资格证获得率统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生数 | 0 | 10 | 26 | 2021届毕业生共45人，其中5人参与过科研项目，21人参加过大学生创新创业训练计划，合计共26人，占毕业生总数的57.7%。该项指标已完成。 | 13.学生参与科研/创新创业训练项目情况统计表 |
|  | 参与科研/创新创业训练项目的学生占比 | 0 | 10% | 20.4% |  |  |
| 教师队伍 | 专业专任教师数 | 30 | 34 | 34 | 目前，本专业共有专任教师34人。自2018年立项建设以来，引进专任教师4人，0人离职，专任教师数增长4人。该项指标已完成。 | 14.专任教师统计表 |
|  | 其中：实验实训教学教师数 | 0 | 2 | 8 | 目前，本专业共有8名教师负责实验实训教学。自2018年立项建设以来，引进实验实训教学教师8人，0人离职，实验实训教学教师数增长8人。 该项指标已完成。 |  |
|  | 高级职称专任教师占比 | 5 | 14 | 14 | 目前，本专业共有专任教师33人，其中正高级职称7人，副高级职称7人，合计14人，占专任教师总数的42.4%。该项指标已完成。 |  |
|  | 硕士研究生学历专任教师占比 |  |  | 21 | 目前，本专业共有专任教师33人，其中硕士研究生学历的21人，占专任教师总数的63.6%。 该项指标已完成。 |  |
|  | 博士研究生学历专任教师占比 | 0 | 6% | 18% | 目前，本专业共有专任教师33人，其中博士研究生学历的6人，占专任教师总数的18%。该项指标已完成。 |  |
|  | 高级职称专任教师中为本科生上课的比例 | 0 | 100% | 100% | 目前，本专业共有高级职称专任教师14人，其中14人在2020秋季学期或2021春季学期为本科生授课，占高级职称专任教师总数的100%。该项指标已完成。 |  |
|  | 双师型专任教师占比 |  |  |  | 目前，本专业共有专任教师33人，其中双师型教师17人，占专任教师总数的51.5%。该项指标已完成。 |  |
|  | 到企业、科研院所、政府等部门挂职锻炼的专任教师人数 | / | 3 | 3 | 在项目建设期间，共有3名专任教师到企业、科研院所、政府等部门挂职。该项指标已完成。 | 15.专任教师挂职情况统计表 |
|  | 参加海外留学、进修、访学等的专任教师人数 | / | 0 | 3 | 在项目建设期间，有2名专任教师到境外高校留学，1名教师到境外高校访学，合计3人。该项指标已完成。 | 16.专任教师海外经历统计表 |
|  | 聘请行业企业人员担任兼职教师数 |  |  |  | 在2020秋季学期和2021春季学期，本专业共聘请2名来自企业、行业、科研机构的人员担任兼职教师。该项指标已完成。 | 17.外聘和兼职教师统计表 |
| 对外开放合作 | 是否与国外高水平大学合作办学 | 0 | 0 | 0 | 本校曾经与加拿大警察院校建立合作办学关系，但由于非国家公派留学的不能入警，导致毕业后入警政审受影响，因此该项目已经暂停。 | 如有合作办学协议，请提供协议扫描件，如无协议，请根据情况提供证明材料 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生人数 | 0 | 0 | 0 | 在2020-2021学年，由于疫情原因，本专业共有0名学生到国内高水平大学交流。 | 18.本科生到国内高水平大学交流情况统计表 |
|  | 到国内高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 | 0 | 0 | 0 | 在2020-2021学年，本专业共没有学生到国内高水平大学交流。 |  |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生人数 | 0 | 1 | 1 | 在2020-2021学年，本专业共有*名学生到境外高水平大学交流，该项指标已完成。 | 19.本科生到境外高水平大学交流情况统计表 |
|  | 到境外高水平大学交流的本科生在该专业在校生中的占比 | 0 | 5 | 1 | 在2020-2021学年，由于疫情原因，本专业没有学生到境外高水平大学交流。该项指标未完成。 |  |
|  | 留学生人数 | 0 | 0 | 0 | 特殊专业不能接收留学生。 | 19.留学生名单统计表 |

注：

1.对照上报教育厅的2018-2020年项目建规划终稿中列明的绩效目标，逐条填写完成情况。

2.“立项时数值”即规划中的“当前值”。验收值：一般为截止2021年8月底的数值，或者按照自评说明、支撑材料要求的时间填写。

3.自评说明：表格中所填内容为示例，各项目可根据实际情况进行调整。

4.请各项目登录信息平台填报绩效目标完成情况，并上传支撑材料。支撑材料的有关表格请登录信息平台下载。

5.请各项目整理好纸质版支撑材料和相关证明材料，做好迎接实地核查的准备工作。

三、项目资金支出情况

（一）项目资金支出情况统计

单位：万元

| 专项财政补助经费总额 | 各项建设内容支出统计 | 专项财政补助经费实际支出额度 | 学校配套建设经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | 合计 | 800 |  |
| / | 专业及专业群建设 | 85 |  |
| / | 实验实训教学基地（中心）建设 | 578.87 | 1280 |
| / | 教师队伍建设 | 79 |  |
| / | 信息化教学能力提升 | 37.13 |  |
| / | 对外开放合作 | 20 |  |
| / | 其他 | 0 |  |
| 合计 |  | 800 | 2080 |

注：经费的支出统计截止到2021年8月30日。本表内容需经学校财务部门审核。

（二）资金支出情况分析

自2018年开始，广西自治区对区内152个特色本科专业及其实验实训教学基地（中心）建设进行为期三年的资助，广西警察学院禁毒学专业也在受资助的152个特色本科之列。经过持续三年的资助，我院禁毒学专业加快了专业建设的步伐，进一步夯实了教学基础和实验实训基地（中心）基础设施，拓展了对外交流的范围，提升了专业服务社会的能力。现将2018—2020年以来，禁毒学本科特色专业专项资金使用情况回顾分析如下：

1.禁毒学本科特色专业专项资金累计受资助情况。

①禁毒学特色本科专业专项资金资助金额

2018—2020年，广西警察学院禁毒学专业累计接受上级专项财政补助资金800万元，为上级拨款预算的100%。其中2018年接受资助200万元，占资助总额的25%，2019年接受资助350万元，占资助总额的43.75%，2020年接受资助250万元，占资助总额的31.25%。从资助资金的来源看，均为政府专项财政补助资金。

②禁毒学特色本科专业专项资金资助进度

自2017年8月，禁毒学专业获批广西自治区特色本科专业建设经费资助名单公布后，禁毒学专业第一批专业建设经费200万元于2018年11月下拨到广西警察学院禁毒学特色本科专业建设专门账户，第二批建设经费350万元和第三批建设经费250万元分别于2019年5月和2020年4月下拨到广西警察学院禁毒学特色本科专业建设专门账户，三年共计资助人民币800万元。

另一方面，广西警察学院禁毒学专业还主动对接区公安厅，经友好协商，在广西警察学院出场地，区公安厅出资金和技术的情况下，与公安厅合作共建“广西毒品实验室”。

从以上特色本科专业建设经费资助情况来看，一方面体现了区政府建设区内优秀本科专业的积极性和迫切性，另一方面，广西警察学院禁毒学专业与公安厅合作共建“广西毒品实验室”也体现了广西警察学院禁毒学专业不等不靠，充分挖掘自身资源优势，加快自我发展的积极性。

2.禁毒学特色本科专业专项资金支出情况

禁毒学特色本科专业建设经费下拨到广西警察学院后，学校对禁毒学特色本科专业建设经费实行专项管理使用和统筹协调使用相结合的办法，在保证经费合法合规使用的前提下，也保证了特色本科专业建设经费的高质量、高效益使用。2018—2020年，广西警察学院禁毒学专业实际使用特色本科专业建设经费818.83万元，占预算的102.35%，超出部分主要由学校对学校其他特色本科专业建设经费的统筹协调，超支部分主要用于禁毒学信息化教学能力提升。

2018—2020年，广西警察学院禁毒学特色本科专业建设经费主要使用去向为：①“专业及专业群建设”85万元，占实际使用经费的10.13%；②“实验实训教学基地（中心）建设”578.87万元，占实际使用经费的72.36%；③“教师队伍建设”79万元，占实际使用经费的11.35%；④“信息化教学能力提升”37.13万元，占实际使用经费的9.88%；⑤“对外开放合作”2万元，占实际使用经费的2.5%。

从以上经费支出情况来看，“实验实训教学基地（中心）建设”是禁毒学特色本科专业建设资金投入的重点，体现了禁毒学专业建设目前处于打基础的“筑巢”阶段，这是广西警察学院禁毒学专业目前发展所处阶段的必然要求。而“教师队伍建设”、“信息化教学能力提升”和“专业及专业群建设”处于禁毒学特色本科专业经费支出的第二梯度，基本维持在禁毒学特色本科专业经费支出11%的范围，“专业及专业群建设”、“教师队伍建设”和“信息化教学能力提升”是禁毒学专业建设的软项目，三者从另一个方面影响禁毒学专业发展的质量。三者协调发展，能更有力地促进禁毒学专业的发展。在2018—2020年禁毒学特色本科专业经费支出中，三者大体相当的比例，体现了禁毒学专业对禁毒学教育软项目协调、均衡发展的专业规划理念。“对外开放合作”对于广西警察学院禁毒学专业发展而言是新课题，机遇、风险与挑战并存，摸着石头过河、稳步推进，更符合禁毒学专业目前的师资现状和应秉持的安全、稳妥的发展理念。

3.学校对特色本科专业专项经费的统筹协调

在2019年禁毒学特色本科专业建设项目中，“信息化教学能力提升”因更先进技术的应用与人工成本上涨，比原预算超支18.83万元，为促进该项目有序推进，学校对其他三个特色本科专业建设经费进行了统筹协调，保障了禁毒学“信息化教学能力提升”的按时完成。

随后，为了实现学校四个特色本科专业的协调有序发展和在集中力量办大事的发展理念的指导下，2020年经学校领导集体决议，从2020年特色专业经费中统一支出现场勘查能力测评中心（仙葫校区标准化考场）建设经费83万元，专著出版费用50万元，教学改革项目经费28万元，警察法学年会经费15万元，研究中心建设经费20万元，共计196万元，学校四个自治区级特色专业平均各承担49万元。其中禁毒学特色专业经费主要支付情况为：研究中心建设经费20万元，教学改革项目经费14万元，专著出版费用15万元。学校对本校特色本科专业经费使用的统筹协调，保证了特色专业重点项目建设。

总而言之，禁毒学特色本科专业建设经费是按时足额拨付到指定账户的，在使用的过程中没有出现被其他项目挤占和挪用的问题，实际支出中由于技术更迭和人工成本上涨等原因与规划制定的预算略有差异，但在学校的统筹协调下，最终得到合理而及时的解决。

四、项目组织管理

（一）顶层设计，宏观管理

学校高度重视特色专业项目管理与建设，获得立项后，立即组建了由校长牵头，校内各学科专家组成的特色专业及实验实训教学基地建设专家指导小组。我们充分发挥专家在项目建设中的指导与把关作用。科学规划，做好顶层设计，指导完善项目的整体规划。健全项目管理制度，从制定任务书、跟进项目建设进度、建设任务完成情况验收等各个环节加强对项目的监管。统筹、沟通各职能部门之间分工合作，协同推进项目建设。为了规划好本年度的项目建设，我校于4月30日召开了2020年度特色专业项目建设推进会，会议专题研究了各项目的进度与资金的使用安排，指出了存在的问题，并对后续的建设工作提出三点具体要求。第一，要求各个项目细化资金使用规划，保证建设落到实处，切实服务于学校专业发展；第二，各专业建设要加强跟教学计划、课程等具体方面的关联性，实现资源共享；三是各项目的建设措施要具体可行，确保项目按时按质完成。

（二）建章立制，全力推进

学校制订了《广西警察学院本科专业建设管理办法》、《广西警察学院本科专业负责人管理办法》，《广西警察学院关于加强教学管理队伍建设的若干意见》，《广西警察学院课程建设管理办法》，修订《广西警察学院教学名师计划实施办法》等一系列规章制度，全力推进特色专业建设，鼓励引进和培养高层次人才和高水平团队，加强师资队伍建设，提升教师的专业能力和教学水平。

（三）严格落实、监督到位

学校对特色专业每年的建设方案坚持专家论证制度与逐级审查制度，确保各个专业科学编制的项目建设任务书符合要求、可行性强、成效显著。

按照桂教高教[2018]52号文件精神，从学校到学院对各特色专业建设的内容，严格执行专业、教学管理部门、校领导三级审查制。

首先，要求各个特色专业编制好年度任务书后，组织召开专家论证会，邀请校内外专家、相关职能部门人员对建设内容进行评议，根据专家的意见对任务书进行修改完善，再由教务管理部门组织专家审议，最后，经校长办公会研究通过后方能报送教育厅。通过专家论证制度与逐级审查制度，确保建设任务书的质量。

为了制订好年度的特色专业建设任务书，各个专业组织召开了专家论证会，根据专家的意见对任务书进行了再次修订。2020年6月9日，教务处邀请特色专业及实验实训教学基地建设专家指导小组召开专题论证会。会上，专家们对各个项目的年度建设任务书的科学性与可行性进行论证，在确保能够完成年度建设任务的基础上，进一步加强与凸显专业的特色；对年度建设任务书中项目资金分配的合理性进行论证，做到硬件建设与内涵建设的资金分配相对合理。对年度建设任务书中绩效指标设置的合理性进行论证，确保绩效指标切实可行且能够体现建设成效。完善项目建设任务书的论证机制，确保制定的建设任务具备可行性，能够凸显建设成效。6月11日，校长办公会对各个特色专业的建设任务书进行研究，决定报送教育厅。

（四）加强考核、激励先进

学校在制度建设、岗位设置与绩效分配方案上向特色专业倾斜，加大对专业负责人的选拔培养力度，加强扶持特色专业的教学队伍建设。首先，学校在新出台的岗位设置与聘用实施方案与绩效分配方案中，均体现出对专业技术岗教师的重视与政策倾斜，特色专业的师资队伍建设将直接受益。其次，学校将加强专业师资队伍建设，特色专业建设，列为每年度党政工作要点，作为本年度的重点工作予以推进。第三，学校加强与完善制度建设，从制度层面为教师队伍建设提供必要的监督、管理与保障。

五、存在的问题和下一步工作计划

禁毒学专业在建设周期，无论从专业内涵建设还是学生培养质量均取得了长足的进步。但由于专业建设时间还不是很长，经验还需要进一步提升。总结过去三年的建设情况，本专业存在的问题有：

（一）实验实训场所在专业群的作用还有待进一步提升

特色专业和实验实训教学基地建设周期为三年，有些设备和资源还在调试过程中。虽然产品已经在专业学生培养中试运行，但这些教学资源如何做到更科学、合理，如何更好地融入专业群人才的培养？还需要更多的思考和更深的研究。因此，在建设周期完成后，禁毒学专业还将与侦查学、治安学、刑事技术学，以及社会学专业进一步研讨，以期发挥更大效能。

（二）专业特色与优势有待于进一步突显。

禁毒学专业经过4年多的建设和发展，在人才培养工作中积累了一定的经验，在探索人才培养方案等方面取得了可喜的成绩，人才培养质量得到了行业和社会广泛好评。但随着毒情形势不断变化，行业和社会对禁毒专门人才需求也提出了更高的要求。禁毒学专业在如何在适应社会需求的前提下，既能突出专业办学特色又更快更好地发展，还需要深入的研究和论证。

（三）创新人才培养还有待进一步深化

大学生创新创业被认为是深化新发展阶段高校教学改革，引导大学生面向国家重大战略需求开展的活动。禁毒学专业在创新人才培养方面，尝试进行校政企合作取得了一定成效，但由于专业的特殊性，并不适合培养学生的创业能力，在这样的情况下，如何让军警类院校的学生在创新创业竞赛中取得更好的成绩，并将项目成果更好的服务社会，这是一个需要全社会关注的问题。

（四）教学改革研究和实践还有待进一步深入

尽管团队教师在建设周期有一些与专业相关的教改课题和成果。但如何结合教学改革进行更深入的研究，如何把研究落到实处，还需要进一步思考和实践。

六、学校审核意见

负责人签字 （公章） 年 月 日

附件3

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）项目

代表性成果清单

| 一级指标 | 二级指标 | 完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、特色专业及专业群建设 | / | / | / |
| 必填项 | 入选国家级一流本科专业建设点 | 否 |  |
| 必填项 | 入选自治区级一流本科专业建设点 | 是 |  |
| 必填项 | 通过专业认证 | 无 |  |
| 必填项 | 国家级一流本科课程数量（单位：门） |  | 课程团队主要成员是本专业专任教师 |
| 必填项 | 自治区级一流本科课程数量（单位：门） | 1 |  |
| 必填项 | 自治区级高等教育教学成果等次（单位：项） | 特等： 一等：1 二等：1 | 前5名主要完成人中有本专业专任教师，成果内容与本专业教学改革相关。 |
| 必填项 | 自治区级职业教育教学成果等次（单位：项） | 特等： 一等： 二等： | 同上 |
| 必填项 | 自治区级基础教育教学成果等次（单位：项） | 特等：无 一等：无 二等：无 | 同上 |
| 必填项 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目数量（单位：项） | 国赛铜奖：1 区赛金奖：2 区赛银奖：2 区赛铜奖：2 | 本专业学生作为主要成员获得的奖项 |
| 必填项 | 教育部新工科、新农科、新文科项目数量（单位：项） | 无 | 前5名主要成员中有本专业专任教师，项目内容与本专业教学改革相关。 |
| 必填项 | 自治区级教改项目立项数（单位：项） | 8 |  |
| 必填项 | 新签订合作办学协议的合作单位数量（单位：家） | 15 |  |
| 其他代表性建设成果 | 1.出版国家十三五重点图书规划项目书籍6本。 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 二、实验实训教学基地（中心）建设 | / | / | / |
| 必填项 | 新建教学实验室数量（单位：间） | 10 |  |
| 必填项 | 新建教学实验室面积（单位：平方米） | 2200 |  |
| 必填项 | 新建实训基地数量（单位：个） | 10 |  |
| 必填项 | 新建实训基地面积（单位：平方米） | 2200 |  |
| 必填项 | 改造教学实验室数量（单位：间） | 0 |  |
| 必填项 | 改造教学实验室面积（单位：平方米） | 0 |  |
| 必填项 | 改造实训基地数量（单位：个） | 1 |  |
| 必填项 | 改造实训基地面积（单位：平方米） | 100 |  |
| 必填项 | 新增教学仪器设备台套数（单位：台套） | 91 | 同上 |
| 必填项 | 新开发实验实训项目数（单位：个） | 37 |  |
| 其他代表性建设成果 | 1.张晓春获公安部部级业务教官 |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 三、教师队伍建设 | / | / | / |
| 必填项 | 新增高级职称专任教师数量（单位：人） | 3 |  |
| 必填项 | 新增博士学历专任教师数量（单位：人） | 3 |  |
| 必填项 | 教授为本科生上课的比例 | 100% | 填写最近一学年的数据，与本科教学状态数据库中数据保持一致 |
| 自填项 | 标志性教学奖项 |  | 不超过5项，第一部分已有数据此处不再重复填报，可填写自治区级及以上教学竞赛获奖及其他与教学相关的奖项 |
| 自填项 | 标志性科研奖项 |  | 不超过5项 |
| 其他代表性建设成果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 四、信息化教学能力提升 | / | / | / |
| 必填项 | 新增开展线上、线下混合式教学的课程数量（单位：门） | 1 | 课程团队主要成员是本专业专任教师 |
| 必填项 | 新建虚拟仿真实验教学项目数（单位：个） | 3 | 课程团队主要成员是本专业专任教师 |
| 其他代表性建设成果 | 1.大学生心理健康线上课程 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 五、对外开放合作 | / | / | / |
| 必填项 | 新增中外合作办学项目数（单位：个） | 0 | 0 |
| 必填项 | 到境内高水平大学进修、访学、挂职的专任教师数（单位：人） | 1 | 1 |
| 其他代表性建设成果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

注：1.本表所填为项目建设期间所取得的成果，建设期之前取得的成果不计算在内。

2.每一项建设内容自填的其他代表性建设成果不超过5项。

附件4

2018—2020年度广西本科高校特色专业

及实验实训教学基地（中心）项目

资金情况汇总表

单位：万元

| 学校 名称 | 特色专业名称 | 专项财政补助经费总额 | 各项建设内容支出统计 | 专项财政补助经费实际支出额度 | 学校配套建设经费总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禁毒学 专业 |  | 合计 | 800 | 1280 |
|  |  | / | 专业及专业群建设 | 85 |  |
|  |  | / | 实验实训教学基地（中心）建设 | 578.87 | 1280 |
|  |  | / | 教师队伍建设 | 79 |  |
|  |  | / | 信息化教学能力提升 | 37.13 |  |
|  |  | / | 对外开放合作 | 20 |  |
|  |  | / | 其他 | 0 |  |
|  | 专业2 |  | 合计 |  |  |
|  |  | / | 专业及专业群建设 |  |  |
|  |  | / | 实验实训教学基地（中心）建设 |  |  |
|  |  | / | 教师队伍建设 |  |  |
|  |  | / | 信息化教学能力提升 |  |  |
|  |  | / | 对外开放合作 |  |  |
|  |  | / | 其他 |  |  |
|  | …… |  | 合计 |  |  |
|  |  | / | 专业及专业群建设 |  |  |
|  |  | / | 实验实训教学基地（中心）建设 |  |  |
|  |  | / | 教师队伍建设 |  |  |
|  |  | / | 信息化教学能力提升 |  |  |
|  |  | / | 对外开放合作 |  |  |
|  |  | / | 其他 |  |  |
|  | 智慧教室 |  | / |  |  |
|  | 合计 |  | / |  |  |

注：最后一行专项财政补助经费总额的合计值应与附件1中各渠道下达至高校的专项财政经费总额一致。

附件5

智慧教室建设情况统计表

| 学校名称 | 智慧教室名称 | 具体地点 | 面积（单位：平方米） | 通过验收时间 | 功能简介（不超过200字） | 使用情况简介（不超过200字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |